# 中国人民银行清算总中心2025年北京地区网络设备采购及搬迁集成服务

# 询价文件

# （货物类）

项目编号： RH-WTXJ2025003

中国人民银行集中采购中心

2026年01月07日

## 第一章 询价邀请

中国人民银行集中采购中心现采取询价的方式，就“ 中国人民银行清算总中心2025年北京地区网络设备采购及搬迁集成服务 ”（项目编号： RH-WTXJ2025003 ）邀请合格供应商参加询价。本项目 为非政府采购项目，参照 《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》及政府采购领域相关程序。

### 1.1 采购标的

#### 1.1.1本次询价标的

本次采购标的为下列货物及其到货安装、调试、售后质量保证及技术支持、培训等服务：

采购包预算金额（元）: 291,000.00

采购包最高限价（元）: 291,000.00

| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口产品 | 是否核心产品 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE交换机 | A02010202 交换设备 | A02010202 | 台 | 7.00 | 否 | 是 | 63,000.00 |  |
| 2 | 万兆单模光模块 | A02010202 交换设备 | A02010202 | 个 | 96.00 | 否 | 否 | 19,200.00 |  |
| 3 | 千兆单模光模块 | A02010202 交换设备 | A02010202 | 个 | 44.00 | 否 | 否 | 8,800.00 |  |
| 4 | 搬迁及集成服务 | C16029900 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1.00 | 否 | 否 | 200,000.00 |  |

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购进口产品管理办法》的有关规定，本次询价 不允许 进口产品响应。

#### 1.1.2 实施本国产品政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》实施本国产品标准： 否

#### 1.1.3中小企业政策

本项目是否专门面向中小企业采购：

1)不专门面向中小企业采购

供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。国务院批准的中小企业划分标准为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。符合政策要求的供应商出具的《中小企业声明函》，应当按照采购文件规定的格式完整、准确填写。《中小企业声明函》中‘（采购文件中明确的所属行业）’部分应填写采购文件明确的所属行业。

如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。一般只将采购项目中的主要货物作为标的物，配件、辅料等一般不作为标的物，也不对其生产厂商作相应要求。

### 1.2 供应商资格要求

#### 1.2.1信用核查

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，否则其投标将被拒绝。

#### 1.2.2一般资格要求

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信用核查 | 必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，否则其投标将被拒绝。 |
| 2 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |
| 3 | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺) | 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；(供应商应提供书面承诺) |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺) | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；(供应商应提供书面承诺) |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺) | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(供应商应提供书面承诺) |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |

#### 1.2.3需求单位要求的资格条件

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 是否提供证明材料 | 提供方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

### 1.3 电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用中国人民银行集中采购中心互联网采购交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”，https://jzcg.pbc.gov.cn/）。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动：

#### 一、供应商参与电子化采购活动前，应在项目电子化交易系统中完成注册，完善信息。登陆项目电子化交易系统后，自行在项目交易-附件下载中查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。

#### 二、供应商应登录项目电子化交易系统获取询价文件。

未按上述要求成功获取询价文件的供应商，自行承担不利后果。

#### 三、供应商应使用系统公告-《关于供应商办理CA数字证书及电子签章的通知》中指定供应商签发的数字证书（CA）和电子签章。供应商使用数字证书(CA)及电子签章登录项目电子化交易系统进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

#### 四、供应商应当加强数字证书(CA)及电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格数字证书（CA）及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

#### 五、供应商参加现场询价会议，解密响应文件。

#### 六、项目电子化交易系统技术支持：

服务电话：010-66195993

CA及签章服务：详见项目电子化交易系统-系统公告中《关于供应商办理CA数字证书及电子签章的通知》

### 1.4 询价文件获取时间、方式

#### 1.4.1询价文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

#### 1.4.2询价文件获取方式：在询价文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目询价文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取询价文件。成功获取询价文件的，供应商将收到已获取询价文件的回执函。

在询价文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的询价文件。供应商应当重新获取询价文件。供应商未重新获取询价文件或者未按照澄清或者修改后的询价文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的询价文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 1.5 询价公告期限

详见采购公告或邀请书

### 1.6 供应商递交对询价文件问询的要求

详见采购公告或邀请书（由参加报名的供应商持法人代表授权书，递交纸质澄清材料并加盖单位公章。）

### 1.7 询价响应文件提开启/协商时间、地点、方式

#### 1.7.1询价时间：详见采购公告或邀请书

#### 1.7.2询价地点：详见采购公告或邀请书。

#### 1.7.3响应文件提交方式：详见询价文件“响应文件的提交”。

### 1.8 询价方式

本项目询价小组与供应商通过项目电子化交易系统在本采购文件规定的询价地点在线方式进行询价。询价会议由询价小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线询价。供应商登录项目电子化交易系统，与询价小组进行在线询价、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

### 1.9 采购人及采购代理机构信息

#### 1.9.1采购人：

中国人民银行清算总中心

地址： 北京市海淀区阜成路18号华融大厦328室

邮编： jyqie@cncc.cn

联系人： 郄家玉

联系电话： 010-68401491

1.9.2代理机构：

中国人民银行集中采购中心

地址： 北京市西城区成方街32号

邮编： 100032

联系人（文件发放、开标前咨询）： 周女士

联系电话（文件发放、开标前咨询）： 66194632

联系人（开、评标咨询）： 冯先生

联系电话（开、评标咨询）： 66194772

## 第二章 供应商须知

### 2.1 供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件制作、提交与补充、修改、撤回 | 详见“2.4.9 获取响应文件的制作、签章和加密及其规定”、“2.4.10 响应文件的提交”、“2.4.11 响应文件的补充、修改、撤回”。 |
| 2 | 询价保证金 | 本项目不收取询价保证金。 |
| 3 | 询价响应文件有效期 | 询价后 90 天。 |
| 4 | 询价小组人数 | 共3人，其中评审专家2人，采购人代表1人。 |
| 5 | 评审方法 | 按政府采购相关制度执行 |
| 6 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 7 | 是否允许合同分包 | 不允许合同分包； |
| 8 | 相同品牌认定的供应商认定 | 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加询价；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组会按照询价文件规定的方式确定一个参加询价的供应商，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。 |
| 9 | 确认成交方式 | 采购单位确定成交供应商。 采购人应当自收到询价报告之日起５个工作日内，在询价报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。 |
| 10 | 信息公示渠道 | 中国政府采购网、中国人民银行集中采购中心互联网采购交易系统 |
| 11 | 成交通知书领取 | 采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 供应商质疑 | 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑 |
| 14 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构根据实际情况启用纸质响应文件开展： 交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；如启用纸质响应文件，则以纸质响应文件为准。 |
| 15 | 报价/分值精确度 | 报价/分值精确度仅保留“所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。” |

### 2.2 总则

#### 2.2.1适用范围

本询价文件仅适用于本次询价采购项目。

询价文件的解释权属于采购代理机构。

#### 2.2.2有关定义

一、“供应商”是指按照本项目询价文件规定获取询价文件，拟参加响应和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或自然人。

二、“现场线上开启”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开启和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成响应文件解密、参与询价采购活动。

三、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成询价小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评审报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3询价费用

供应商应自行承担参加本次询价所涉及的一切费用。

#### 2.2.4询价文件技术指标的非限制性

本询价文件技术、服务需求部分规定的技术、服务指标仅说明本项目的采购需求，并没有任何限制性。供应商可以选用性能等同的设备或部件进行谈询价，但必须实质上满足询价文件对技术性能、服务的要求，并应在询价响应文件中进行相应的说明和论证。

### 2.3 询价文件

#### 2.3.1询价文件的构成

一、询价文件是供应商准备响应文件和参加询价的依据，同时也是评审的重要依据。询价文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价采购活动程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本询价文件包括以下内容：

询价邀请；

供应商须知；

采购项目技术、服务、商务及其他要求；

询价办法；

响应文件格式；

拟签订采购合同文本。

附则

二、供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对询价文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

#### 2.3.2询价文件的澄清和修改

一、供应商要求澄清询价文件的，请于澄清截止期限前由参加报名的供应商持法人代表授权书，向采购代理机构正式提出（加盖单位公章的书面文件）。采购代理机构将予以答复，逾期提交的不予受理。

二、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。

三、澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分，对采购代理机构和供应商都具有约束力。采购人或者代理机构将在供应商须知前附表“信息发布渠道”发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。

四、澄清或者修改的内容可能影响响应文件询价的，采购人或代理机构应当在提交询价响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交询价响应文件截止之日。

采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的询价文件，供应商应依据更正后的询价文件编制询价响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

### 2.4 响应文件

#### 2.4.1响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与询价小组在询价过程中的所有来往书面文件均须使用简体中文。

#### 2.4.2计量单位

除询价文件另有规定外，询价响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 2.4.3响应货币

本次项目总价和单价均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5响应文件的组成

一、供应商应按照询价文件的规定和要求编制询价响应文件。

二、询价响应文件具体内容详见第五章。

#### 2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照询价文件第五章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。询价文件格式中签字、盖章等具体要求的，从其要求后，扫描成电子版，再纳入响应文件。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

#### 2.4.7响应报价

一、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、供应商每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

三、通过资格审查和符合性审查供应商的响应文件中的报价表或分项报价明细表是一次性不可更改的报价。

#### 2.4.8响应文件有效期

响应文件有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

#### 2.4.9响应文件的制作、签章和加密及其规定

一、电子响应文件的编制、签章和加密

（一）编制。响应文件应当根据询价文件的规定进行编制。供应商应登陆项目电子化交易系统后，进入“项目交易”-“附件资料”下载投标（响应）客户端，按照客户端操作要求，编制响应文件。

（二）签章。供应商完成响应文件编制后，应按照询价文件第一章明确的签章要求，使用供应商（法定名称）电子签章对响应文件进行签章。

供应商采用联合体方式响应的，电子响应文件均需加盖供应商联合体各自单位（法定名称）电子签章。

（三）加密。供应商完成响应文件签章后，使用供应商数字证书(CA）对响应文件进行加密。

（四）响应文件编制工具会生成加密响应文件和密封的非加密电子响应文件。

供应商须携带加密响应文件的数字证书（CA）和非加密电子响应文件参加询价会议。

二、纸质响应文件

（一）编制。供应商还应制作纸质响应文件1份。纸质响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改，必须由供应商法人代表或经其正式授权代表签名或盖单位公章。

纸质响应文件应与电子响应文件一致。因纸质响应文件与电子响应文件内容不一致而导致的不利后果由供应商承担。

（二）签章。纸质响应文件应由供应商法人代表或经其正式授权代表逐页签名或逐页盖单位公章。正式授权代表签字的，响应文件中需附有“法人代表授权书”。

供应商采用联合体方式响应的，纸质响应文件需加盖供应商联合体各自单位公章。

纸质响应文件应由供应商法人代表或经其正式授权代表逐页签名或逐页盖单位公章。正式授权代表签字的，响应文件中需附有“法定代表人授权书”。

纸质响应文件中的盖章、公章仅指与供应商名称全称相一致的标准单位公章，而非响应专用章等其他非公章。如使用响应专用章，须提供特别说明函，明确该响应专用章作为响应文件的签章其效力等同于单位公章（该特别说明函须同时加盖供应商单位公章和供应商响应专用章）。“法定代表人授权书、法定代表人和被授权人身份证明”必须按询价文件要求加盖与供应商名称全称相一致的标准单位公章。

（三）非加密电子响应文件和纸质响应文件的

当出现“供应商须知前附表”中“特殊情况”所述情形，采购人或采购代理机构根据实际情况启用纸质响应文件。

三、非加密电子响应文件和纸质响应文件的密封

1、外层信封应：

写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址和邮政编码，并于袋口密封处加盖公章。

注明 “请勿在202 年 月 日 时 00 分（询价时间）之前启封”的字样。

2、外层包装没有按上述规定密封的纸质响应文件将会被拒绝。

3、电报、电话、传真、邮件形式的纸质响应文件概不接受。

未按照询价文件要求密封的，采购人、采购代理机构应当拒收。

#### 2.4.10响应文件的提交

一、通过项目电子化交易系统上传提交

供应商应当在首次响应截止时间前，通过项目电子化交易系统上传提交加密的电子响应文件1份。

首次响应截止时间后，供应商未成功通过项目电子化交易系统上传提交已加密的电子响应文件的，将视为未提交响应文件，采购代理机构不再接收其他任何形式的响应文件，供应商已递交的其他任何形式的响应文件视为无效提交。

成功通过项目电子化交易系统上传提交电子加密询价文件是指在首次响应截止时间前，上传提交按照最终版本询价文件编制加密的响应文件，并获取相应的《投标（响应）文件签收回执单》。

二、现场递交

（一）供应商授权代表现场递交文件，应须另行单独手持递交法定代表人授权书（无需密封，含法定代表人、被授权人身份证复印件）。

供应商未递交法定代表人授权书、有效身份证复印件或法定代表人授权书未加盖单位公章的，其现场递交的响应文件将被拒绝。

（二）现场递交响应文件

1、非加密电子响应文件：

供应商成功通过项目电子化交易系统上传提交已加密的电子响应文件后，响应文件递交截止时间前，须现场递交密封的存有非加密电子响应文件的移动存储介质1份。非加密电子响应文件应与加密电子响应文件一致。

2、纸质响应文件：

供应商成功通过项目电子化交易系统上传提交已加密的电子响应文件后，响应文件递交截止时间前，须现场递交密封的纸质响应文件1份。纸质响应文件应与电子响应文件一致。

3.出现下列情况之一的采购响应文件按无效响应处理：

供应商未能按采购文件要求提供采购响应文件纸质版和电子版（包括线上加密和现场递交的非加密电子版）；

采购响应文件电子版未按要求加盖《关于供应商办理CA数字证书及电子签章的通知》中指定供应商签发的单位电子签章（如遇启用纸质采购响应文件时，纸质采购响应文件未按要求加盖公章）

#### 2.4.11响应文件的补充、修改、撤回

首次提交响应文件截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功通过项目电子化交易系统上传提交加密电子响应文件。

对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已上传提交的加密电子响应文件，通过投标（响应）文件编制工具进行补充、修改后，加盖电子签章和加密，重新通过项目电子化交易系统上传提交。

供应商通过项目电子化交易系统撤回响应文件后，视为未提交过响应文件。

### 2.5 未见开启、供应商审核、询价和成交

#### 2.5.1开启程序

一、本项目在询价文件中规定的时间和地点组织询价现场通过电子化交易系统线上开启。询价时间为首次提交响应文件截止时间。

二、开启准备工作

开启时间前，供应商登项目电子化交易系统进入“项目交易-开标（开启）投标（响应）文件-供应商开标（开启）大厅”。

三、解密响应文件

（一）首次提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商不少于3家，代理机构将启动响应文件解密程序。

（二）响应文件解密时限为30分钟；供应商应在规定的解密时限内，登录项目电子化交易系统，使用加密电子响应文件时使用的数字证书（CA)对电子响应文件解密。

如供应商在规定的解密时限内CA解密失败的，代理机构现场开封并上传供应商已现场递交的备用非加密电子响应文件。

（三）解密过程中出现下列情形，响应文件提交无效：

未在规定的解密时限时间内完成解密。

CA解密失败且备用非加密电子响应文件上传失败。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，否则其响应将被拒绝。

信用信息查询记录和证据留存的方式：信用信息查询记录和证据必须留存，并与该采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3初审

详见询价文件第四章。

#### 2.5.4询价

详见询价文件第四章

#### 2.5.5成交通知书

一、采购人或者询价小组确认成交供应商后，代理机构在供应商须知前附表“信息发布渠道”发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

中标、成交供应商享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件规定的本国产品标准及相关政策的，中标、成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》将随中标、成交结果一并公示。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

### 2.6 签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

#### 一、成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人完成合同的起草和签订工作。

#### 二、如果成交供应商没有按照上款规定与采购人签约，采购人有权按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一个成交候选人为成交供应商，或重新采购。如成交供应商被发现前期采购过程中存在提供虚假材料谋取成交的行为，该供应商成交无效，按照政府采购有关法规要求处理。

#### 三、询价文件、成交供应商的询价响应文件及其补充澄清文件、最终报价文件，均为合同的组成部分。

## 第三章 采购项目技术、服务、商务及其他要求

技术、商务指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“#”代表重要指标，“△”代表一般指标项，“#”和“△”指标可作为比较性评价指标。

### 3.1 项目概况

| 序号 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 2025年北京地区网络设备采购及搬迁集成服务,是采购POE交换机、光模块及搬迁、搬迁及集成服务，用于非生产网络建设。 |
| 2 | 执行依据 | 关于审批《2025年北京地区非生产网络、视频会议系统建设及相关设备搬迁项目》任务的请示（信息与项目管理部+下达（2025）36号）。 |
| 3 | 项目目标 | 基于本项目采购的产品及服务，并充分利旧北坞工作区现有网络设备，建设北京地区办公网及无线网，实现北京地区园区终端接入，满足人员日常办公需要。 |
| 4 | 项目内容 | 1.新购POE交换机和光模块的安装调试； 2.北坞工作区设备搬迁及利旧设备安装调试； 3.相关实施所用线缆的连线、理线、标签黏贴等服务； 4.三年原厂质量保证服务。 |
| 5 | 项目范围 | 北京地区办公网 |
| 6 | 重要性分析 | 满足北京地区人员日常办公需要 |
| 7 | 与前期项目的关系 | 无。 |

### 3.2 技术及商务要求

本技术要求共有“★”指标20个，”#”指标0个，“▲”指标0个。

| 序号 | 分类 | 重要性 | 指标项 | 二级指标 | 指标要求 | 是否提供证明材料 | 提供方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.POE交换机 | ★ | 基本指标 |  | 整机交换容量支持达到730Gbps以上（含）；整机转发性能支持达到250Mpps以上（含）； 参数以官网最低值为准； 国芯、实配支持IPV4/IPV6双栈。 | 否 |  |
| 2 | 1.POE交换机 | ★ | 设备架构 |  | 实配48个千兆以太网电口，实配4个万兆SFP+插槽（LC，支持万兆光模块、千兆光模块、千兆电模块）； 设备高度≤1U； 实配4个万兆单模模块。 | 否 |  |
| 3 | 1.POE交换机 | ★ | POE |  | 支持802.3at/POE+供电标准。 | 否 |  |
| 4 | 1.POE交换机 | ★ | 硬件配置要求 |  | 实配冗余电源，冗余风扇； 电源模块支持热插拔。 | 否 |  |
| 5 | 1.POE交换机 | ★ | 网络基础功能 |  | 实配支持静态路由、RIP、OSPF、BGP；实配支持等价路由、路由策略、VRRP、策略路由； 实配支持STP/RSTP/MSTP协议，实配支持STPRootGuard，实配支持BPDUGuard。 | 否 |  |
| 6 | 1.POE交换机 | ★ | 虚拟化 |  | 实配支持多虚一。 | 否 |  |
| 7 | 1.POE交换机 | ★ | VxLAN |  | 支持VxLAN二、三层网关功能； 支持EVPN功能。 | 否 |  |
| 8 | 1.POE交换机 | ★ | Qos |  | 实配支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，实配支持SP、WRR、SP+WRR多种模式；实配支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记。 | 否 |  |
| 9 | 1.POE交换机 | ★ | 安全性 |  | 支持RADIUS认证、用户分级管理和口令保护； 支持标准、扩展、基于端口的和基于VLAN的ACL； 支持CPU保护功能。 | 否 |  |
| 10 | 1.POE交换机 | ★ | 网络管理 |  | 实配支持Console、Telnet和SSH命令行配置。 | 否 |  |
| 11 | 1.POE交换机 | ★ | 其他要求 |  | 硬件设备核心芯片是中国大陆地区注册企业研发，具有自主知识产权；提供的软件产品的知识产权属于中国大陆地区注册企业； 设备核心芯片国产，必须包含CPU、交换芯片，并具有持续供货能力，可规避潜在供应链风险。 | 否 |  |
| 12 | 1.POE交换机 | ★ | 配套服务 |  | 支持三年原厂质量保证服务（7×24技术支持，备件每周7天，每天8:00至18:00，备件下一个自然日到货）。 | 否 |  |
| 13 | 2.万兆单模光模块 | ★ | 基本指标 |  | 兼容采购人现有华三、华为品牌交换机； 实配96个万兆SFP+单模模块。 | 否 |  |
| 14 | 2.万兆单模光模块 | ★ | 配套服务 |  | 支持三年原厂质量保证服务（7×24技术支持，备件每周7天，每天8:00至18:00，备件下一个自然日到货）。 | 否 |  |
| 15 | 3.千兆单模光模块 | ★ | 基本指标 |  | 兼容采购人现有华三、华为品牌交换机； 实配44个千兆SFP单模模块。 | 否 |  |
| 16 | 3.千兆单模光模块 | ★ | 配套服务 |  | 支持三年原厂质量保证服务（7×24技术支持，备件每周7天，每天8:00至18:00，备件下一个自然日到货）。 | 否 |  |
| 17 | 4.北坞工作区搬迁及集成服务 | ★ | 总体要求 |  | 1.完成本项目采购的网络设备和光模块的安装调试，现场技术支持等全部集成服务； 2.根据北坞工作区整体搬迁计划（约2026年10月-12月），分四批次完成北坞工作区网络设备（交换机、防火墙、AC等约73台，AP约160台及其它待搬迁的电子设备）的下线及搬迁等，由北坞工作区（北坞创新园）搬迁至北京地区（翠湖北环路9号）,详见附件； 2.完成搬迁中的利旧设备（交换机约38台，AC约2台AP约160台等）的安装调试，现场技术支持等全部集成服务。 3.搬迁完成后，北京地区终端接入调试、华融工作区互联网迁移及高可用改造等相关集成服务 综上，以目标为导向,完成本项目采购的设备、搬迁电子设备、建设北京地区基础网等全部网络集成服务（采购人预估工作量为100人天），并包含集成服务的标签、扎带等辅材。 | 否 |  |
| 18 | 4.北坞工作区搬迁及集成服务 | ★ | 第一阶段 |  | 实施技术准备，主要包括实施方案、搬迁方案、测试方案等文档编写。 | 否 |  |
| 19 | 4.北坞工作区搬迁及集成服务 | ★ | 第二阶段 |  | 完成集成实施、搬迁实施，主要包括模块板卡电源组装、设备上架、分批次搬迁、集成调试、线缆连接、现场测试、设备/线缆标签粘贴。 | 否 |  |
| 20 | 4.北坞工作区搬迁及集成服务 | ★ | 第三阶段 |  | 切换上线及技术保障，主要负责本项目建设网络系统接入采购人原有网络；编写运行维护和服务数据文档；配合验收等。 | 否 |  |

本商务要求共有“★”指标5个，”#”指标0个，“▲”指标0个。

| 序号 | 分类 | 重要性 | 内容 | 二级指标 | 服务要求标准 | 是否提供证明材料 | 提供方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ★ | 服务要求 |  | 1.交货地点：北京地区。根据实际需求，以到货通知书约定为准。 2.交货期：合同签订后60个日历日内，邀请方向受邀方发送书面交货通知，受邀方接到邀请方通知后20个日历日内交货。 3.设备到货验收后，按邀请方要求在30个日历日内完成所有设备上架、加电、配置、测试等工作。到货后由双方共同逐一开箱检查产品外观是否损坏，型号是否正确，数量是否齐全，设备是否全新等。记录设备的型号、数量、序列号，如无误，双方按附件五的格式签署设备到货验收报告。如有缺货、错货、损坏、数量不全、型号不正确、设备非全新等现象，由受邀方负责在接到邀请方通知后5日内予以补齐或更换，以不影响邀请方的工程进度为准。 | 否 |  |
| 2 |  | ★ | 质量保证要求 |  | 1.质量保证期限：所有设备原厂商提供为期36个月的原厂质量保证服务，质量保证服务期起始日期为完成终验后第二日起。 （1）售后服务对象 售后服务对象为邀请方采购合同下所采购所有设备。 （2）售后服务内容 所有设备由原厂商提供为期36个月的原厂质量保证服务。 技术支持及售后服务内容应包括但不限于下述内容：升级服务、定期巡检、故障排除及故障报告和故障排除所需的备件更换（含备件本身）等，其中：定期巡检至少每季度提供一次。售后服务的所有报价都需要计入总价中，否则视为免费。 在质量保证期内，原厂必须提供7×24小时的电话支持，该电话必须体现在最终的合同上，如电话发生变更，需提前一周告知邀请方。对邀请方提出的预防性维修要求应在2小时内做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。对邀请方提出的故障性维修要求应在0.5小时内做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。 系统运行过程中如果发生故障，对故障的恢复时间不能超过4小时。在整个系统设计没有单点故障的情况下，故障恢复期间应确保系统不中断。发生故障时，邀请方可要求原厂到现场提供服务。原厂必须在接到邀请方通知后2小时内到达现场，并确保紧急故障下立即提供现场恢复服务。在接到邀请方的故障通知后，原厂若未能按时到达，邀请方有权要求受邀方给与赔偿。受邀方可根据自身情况，提出到达现场的时间，但不能低于邀请方要求。 如果在系统运行过程中与其它设备无法共同正常稳定运行，受邀方应积极配合其它设备的提供商，协助解决问题；若邀请方要求，必须提供免费的现场服务。 在质保期内，受邀方有责任解决所有提供的货物的任何问题。 受邀方须认真理解上述售后服务要求，提供的技术支持与服务方案应完整、流程规范有序、能够提供充分的资源，详细列出售后服务方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。 3.服务资质要求 受邀方指定专属服务团队提供上门服务，明确售后服务团队负责人。 | 否 |  |
| 3 |  | ★ | 项目经理及原厂商团队要求 |  | 项目经理在受邀方工作5年以上，至少有两个以上的项目管理经验。 项目技术人员应安排至少3名，具备相关专业技能和相关产品认证，完成现场工程实施。工程实施过程中未经邀请方许可不得随意变更项目实施小组成员如需更换，必须经邀请方同意，且更换的人员必须与被更换人员具有相同的能力。如邀请方认为技术人员不满足工作要求，受邀方需在2日内更换符合要求的技术人员。 | 否 |  |
| 4 |  | ★ | 验收标准 |  | 到货验收和设备点验：设备到货后，受邀方接到邀请方关于设备点验通知后，在24小时内到达邀请方指定地点。到货后由双方共同逐一开箱检查产品外观是否损坏，型号是否正确，数量是否齐全，设备是否全新等。记录设备的型号、数量、序列号，如无误，双方签署设备到货验收报告。如有缺货、错货、损坏、数量不全、型号不正确、设备非全新等现象，由受邀方负责在接到邀请方通知后5个日历日内予以补齐或更换，以不影响邀请方的工程进度为准。 设备加电测试：设备到货验收后5个日历日内，邀请方向受邀方发送安装实施通知，受邀方按邀请方要求在30个日历日内完成所有设备上架、加电、配置等工作。双方一起对本合同设备逐一进行加电测试，各项测试指标测试正常后，双方签署加电测试报告。自到货验收报告签订后次日起，40个日历日内完成加电测试。 初验：初验测试在安装地现场按照初验测试的内容和步骤独立进行。由受邀方向邀请方提交能反映设备技术指标的初验测试内容、预期结果和步骤，并经邀请方审核同意后在初验时采用。受邀方负责在工程项目现场进行初验测试，并将初验测试报告提交给邀请方。设备上线稳定运行无故障20个日历日后，且完成所有搬迁集成实施工作，如果所有测试项目的测试结果与预期结果相符合，视为初验合格（如发生故障，设备上线稳定运行期自故障解决后次日起重新计算），双方签署初验报告。自设备加电测试完成(以加电测试报告签订日期为准)次日起，90个日历日内完成初步验收。 终验：完成初验后，合同产品进入试运行期，试运行期为初验完成次日起三个月，在此期间没有发生由于受邀方设备或是安装、调试所导致的任何故障（如发生故障，试运行期自故障解决后次日起重新计算），受邀方向邀请方提交试运行期服务报告，报告内容与试运行期服务内容一致，双方进行终验。试运行结束且试运行期无故障后30个日历日内完成终验。终验合格后，双方签署终验报告。若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。 质量保证期服务验收：质量保证期自经过用户终验合格后次日起，由原厂商提供合同设备36个月的原厂质量保证服务，在质量保证期内，受邀方就向邀请方提供本合同设备的保修事宜负责随时与设备制造商联系，并对质量保证服务承担连带责任。质量保证期满后，受邀方的服务质量符合合同技术支持和售后服务相关要求，双方签署质量保证期报告。 | 否 |  |
| 5 |  | ★ | 交货期 |  | 合同签订后60个日历日内，邀请方向受邀方发送书面交货通知，受邀方接到邀请方通知后20个日历日内交货。 | 否 |  |

### 3.3 付款方式

| 序号 | 付款节点(进度) | 付款条件 | 付款比例(或金额) | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备到货加电并验收合格 | 合同签订，设备到货加电并验收合格，双方签署设备到货验收单和加电测试报告后，邀请方接到受邀方开具的正式增值税专用发票、设备到货验收单、加电测试报告及付款申请之日起10个工作日内 | 50.00% | 邀请方向受邀方支付合同总金额的50% | 无 |
| 2 | 双方签署系统终验报告 | 双方签署系统终验报告后，邀请方在收到受邀方提交的正式增值税专用发票、双方共同签署的终验报告和付款申请报告后的10个工作日内 | 45.00% | 邀请方向受邀方支付合同总金额的45% | 无 |
| 3 | 终验合格后次日起满三年，双方签署质量服务期报告 | 终验合格后次日起满三年，双方签署质量服务期报告，邀请方在收到受邀方开具的正式增值税专用发票、双方共同签署的质量服务期报告及付款申请后10个工作日内 | 5.00% | 邀请方向受邀方支付合同总金额的5% | 无 |

### 3.4 履约验收方案

（1）验收主体

采购人（需求部门）中国人民银行清算总中心

采购人（需求部门）拟邀请（项目供应商）

（2）验收时间到货验收时间：合同签订后60个日历日内，甲方向乙方发送书面交货通知，乙方接到甲方通知后20个日历日内交货。 加电测试时间：设备到货验收后5个日历日内，甲方向乙方发送安装实施通知，乙方按甲方要求在30个日历日内完成所有设备上架、加电、配置等工作。甲乙双方一起对本合同设备逐一进行加电测试，各项测试指标测试正常后，双方签署加电测试报告。自到货验收报告签订后次日起，40个日历日内完成加电测试。 初验时间：初验测试在安装地现场按照初验测试的内容和步骤独立进行。由乙方向甲方提交能反映设备技术指标的初验测试内容、预期结果和步骤，并经甲方审核同意后在初验时采用。乙方负责在工程项目现场进行初验测试，并将初验测试报告提交给甲方。设备上线稳定运行无故障20个日历日后，且完成所有搬迁集成实施工作，如果所有测试项目的测试结果与预期结果相符合，视为初验合格（如发生故障，设备上线稳定运行期自故障解决后次日起重新计算），双方签署初验报告。自设备加电测试完成(以加电测试报告签订日期为准)次日起，90个日历日内完成初步验收。 终验时间：自完成初验后，合同产品进入试运行期，试运行期为初验完成次日起三个月，在此期间没有发生由于乙方设备或是安装、调试所导致的任何故障（如发生故障，试运行期自故障解决后次日起重新计算），乙方向甲方提交试运行期服务报告，报告内容与试运行期服务内容一致，双方进行终验。试运行结束且试运行期无故障后30个日历日内完成终验。终验合格后，双方签署终验报告。若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。 质量保证期服务验收时间：质量保证期自经过用户终验合格后次日起，由原厂商提供合同设备36个月的原厂质量保证服务，在质量保证期内，受邀方就向邀请方提供本合同设备的保修事宜负责随时与设备制造商联系，并对质量保证服务承担连带责任。质量保证期满后，受邀方的服务质量符合合同技术支持和售后服务相关要求，双方签署质量保证期报告。 合同履行期限：自合同签订之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

（3）验收方式分阶段验收

（4）验收程序到货验收：验收完成后，双方签署到货验收报告 加电测试：验收完成后，双方签署加电测试报告 初验：验收完成后，双方签署初验报告 终验：验收完成后，双方签署终验报告 质量保证期服务验收：验收完成后，双方签署质量服务期报告

（5）验收内容到货验收：合同签订后60个日历日内，甲方向乙方发送书面交货通知，乙方接到甲方通知后20个日历日内交货。 加电测试：甲乙双方一起对本合同设备逐一进行加电测试等工作，确认各项指标是否正常。 初验：由乙方向甲方提交能反映设备技术指标的初验测试内容、预期结果和步骤，并经甲方审核同意后在初验时采用。乙方负责在工程项目现场进行初验测试，并将初验测试报告提交给甲方。 终验：自完成初验后，合同产品进入试运行期，试运行期为初验完成次日起三个月。 质量保证期服务验收：质量保证期自经过用户终验合格后次日起，由原厂商提供合同设备36个月的原厂质量保证服务，在质量保证期内，受邀方就向邀请方提供本合同设备的保修事宜负责随时与设备制造商联系，并对质量保证服务承担连带责任。质量保证期满后，受邀方的服务质量符合合同技术支持和售后服务相关要求，双方签署质量保证期报告。。

（6）验收标准到货验收：到货后由甲乙双方共同逐一开箱检查产品外观无损坏，型号正确，数量齐全，设备全新等。记录设备的型号、数量、序列号。 加电测试：本合同设备加电后各项指标正常。 初验：所有测试项目的测试结果与预期结果相符合，设备上线稳定运行无故障起20个日历日后,且完成所有搬迁集成实施工作视为初验合格（如发生故障，设备上线稳定运行期自故障解决后次日起重新计算）。 终验：在三个月试运行期间没有发生由于乙方设备或是安装、调试所导致的任何故障（如发生故障，试运行期自故障解决后次日起重新计算），乙方向甲方提交试运行期服务报告，报告内容与试运行期服务内容一致。 质量保证期：自终验合格后次日起36个月，且服务内容及服务质量满足合同约定。 合同履行期限：自合同签订之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

（7）其他事项（如有）验收地点：与产品到货地点一致

### 3.5 其他

附件：搬迁方案

北京地区竣工就绪后，利用本项目新购设备完成部分工作区域的网络及视频会议系统的覆盖，满足基本办公需求。按照事务管理部的分批次搬迁方式，在每批次搬迁完成后，拆除北坞工作区相关利旧的设备，搬迁至北京地区完成集成，满足下一批次搬迁使用需要。步骤如下(初步计划)：

（1）首批次搬迁前完成主楼3至5层的办公区网络、视频会议的基本覆盖。

北坞工作区提前下线2台汇聚交换机和1台AC，上述区域暂时单机运行，在北京地区建设基础网汇聚区和无线网汇聚区。

新购7台POE交换机、68台吸顶式AP、利旧7台接入交换机在搬迁前建设主楼3至5层的办公网络，满足无线网络、终端、打印机等接入需要。

（2）北3号楼实施搬迁，完成后，拆除楼内现有的交换机、AP等，相关设备将利旧用于主楼的基础网、无线网的建设。

（3）南3号楼实施搬迁，完成后，拆除楼内现有的现有的交换机、AP等，相关设备将利旧用于主楼的基础网、无线网的建设。

（4）最后对北1号楼和南4号楼实施搬迁，完成后，拆除剩余的设备，完成北京二期剩余区域的网络系统建设。

综上，搬迁工作将在事务管理总体搬迁方案的框架下推进，在不影响搬迁部门基本办公需求的前提下，分批、有序、平稳地完成整体搬迁任务。

本项目总计需搬迁的网络设备包括:接入交换机45台、防火墙8台、加密机2台、POE交换机14台、AC控制器2台、AP160台、波分设备2台及其它待搬迁的电子设备等。

另外，本项目所需的网络跳线与光纤跳线由采购方另行提供，不在本次采购范围内。

## 第四章 询价办法

### 4.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞询价方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的询价小组负责。

三、评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。询价小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本询价文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，询价小组成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过数字证书（CA）及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，询价小组成员可以线下签署评审报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 4.2 询价小组组建

#### 一、本项目询价小组成员人数详见第二章“供应商须知前附表”。

#### 二、询价小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐询价小组组长。

#### 三、询价小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，询价小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建询价小组，解封响应文件后，开展评审活动。

### 4.3 询价程序

#### 4.3.1确认和熟悉理解询价文件

询价小组正式评审前，应当对询价文件进行确认和熟悉理解，内容主要包括询价文件中供应商的采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

#### 4.3.2供应商审查

响应文件提交截止时间结束后，由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定被邀请参加询价采购活动的供应商名单并出具资格审查报告。

一、资格性初审

（一）一般资格性审查

详见询价文件第一章“1.2.2一般资格要求”

（二）需求单位要求的资格审查：

详见询价文件第一章“1.2.3需求单位要求的资格条件”

二、实质性要求审核

询价小组依据本询价文件的实质性要求，对符合资格的询价文件进行审查，以确定其是否满足本询价文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本询价文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现询价小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则作出结论，但不得违背政府采购基本原则和询价文件规定。

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选择性报价 | 采购人不接受供应商提供的选择性报价、赠送，每种货物或服务只允许有一个报价。否则将其视为无效响应 |
| 2 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 3 | 本项目接受/不接受进口产品响应 | 根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购进口产品管理办法》的有关规定，本项目不接受进口产品响应 |
| 4 | 本项目接受/不接受接受分包形式履行合同 | 本项目不接受分包形式履行合同 |
| 5 | 响应文件加盖电子签章或公章 | 响应文件电子版未按要求加盖《关于供应商办理CA数字证书及电子签章的通知》中指定供应商签发的单位电子签章（如遇启用纸质响应文件时，纸质响应文件未按要求加盖公章）视为无效响应。 |
| 6 | 提供电子、纸质响应文件 | 供应商未能按采购文件要求提供响应文件纸质版和电子版（包括线上加密和现场递交的非加密电子版）视为无效响应。 |
| 7 | 响应文件有效期的合格性 | 响应文件有效期的合格性 |
| 8 | 满足★号指标要求 | 满足★号指标要求 |
| 9 | 实质性响应采购文件要求 | 实质性响应采购文件要求 |

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个参加询价的供应商，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。

#### 4.3.3异常低价审查

本项目不执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）。

#### 4.3.4解释、澄清、说明的有关问题

一、询价小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当通过项目电子化交易系统要求供应商作出必要的澄清、说明或更正，并给予供应商必要的反馈时间。询价小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

二、供应商应当按询价小组的要求进行澄清、说明或者更正。代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应询价小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变询价文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、询价中，供应商经澄清、补充或修改其询价响应文件仍然无法实质性响应询价文件要求的，询价小组有权终止其询价资格，但应明确告知供应商代表被终止询价资格的原因。

#### 4.3.5评审方法

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，且提供《中小企业声明函》，对符合规定的小微企业报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

监狱企业视同小型、微型企业，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，必须提供《残疾人福利性单位声明函》。不重复享受政策。

为发挥政府采购政策导向，强制采购节能产品、优先采购环保产品。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%（含）以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |

#### 4.3.6编写询价报告

询价小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成询价报告。询价报告是询价小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

询价小组在询价报告上签字，对自己的意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对询价报告有异议的，在询价报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意询价报告。

4.3.7推荐成交候选供应商

询价小组应当按经评审的报价由低到高排序，推荐3名成交候选供应商。

#### 响应文件满足询价文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

### 4.4 终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 4.5 确定成交供应商

详见询价文件第二章“供应商须知前格式”中“确认成交方式”。

## 第五章 响应文件格式

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标（响应）文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：法定代表人授权书、法定代表人和被授权人身份证明

详见附件：分项报价表

详见附件：货物说明一览表

详见附件：采购需求及技术要求、服务需求逐项应答表

详见附件：合同条款逐项应答表

详见附件：项目实施人员情况表

详见附件：同类业务案例介绍

详见附件：售后、维护服务与质量保证承诺

详见附件：投标人（供应商）资格声明文件

详见附件：投标人（供应商）信息

详见附件：投标人（供应商）资质证书及其他资质证明文件

详见附件：正版软件声明

详见附件：采购需求及技术要求中规定应提交的有关技术文件材料

详见附件：中小企业声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：投标人关于在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力及依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书

详见附件：制造商授权书

详见附件：节能产品、环境标志产品认证证书

详见附件：履约保证金保函

详见附件：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 第六章 拟签订采购合同文本

中国人民银行清算总中心

2025年北京地区网络设备采购及搬迁集成服务采购合同

甲方：中国人民银行清算总中心

乙方：

2025年  月

签约地点：北京市海淀区

第X页，共X页

中国人民银行清算总中心2025年北京地区网络设备采购及

搬迁集成服务采购合同

合同编号：XXXXXXXXX

甲方：中国人民银行清算总中心

法定代表人：贝劲松

住所：北京市海淀区阜成路18号华融大厦1221室

统一社会信用代码：12100000400882225T

联系人：

电  话：

邮  箱：

乙方：

法定代表人：

住所：

统一社会信用代码：

联系人：

电话：

邮  箱：

（以下为正文）

目   录

第一条合同内容4

第二条：双方权利义务4

第三条包装及运输5

第四条到货交付及服务时间、地点6

第五条验收7

第六条质量保证9

第七条知识产权10

第八条保密11

第九条合同金额及付款方式11

第十条违约责任及不可抗力13

第十一条通知与送达16

第十二条争议解决17

第十三条合同的生效、解除和变更17

第十四条其它

第一条合同内容

1.1根据《中华人民共和国民法典》合同编和其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，就中国人民银行清算总中心（以下称甲方），向XXX公司（以下称乙方）购买POE交换机等基础网建设（以下简称：“产品”、“设备”和“服务”）的有关事宜，经甲乙双方协商一致，签订本合同。（该产品由设备制造商XXX公司授权乙方销售，设备制造厂商承诺提供质量保证服务，原厂授权函及原厂服务承诺函见附件七。)

1.2本合同产品清单详见附件一。产品技术性能指标、配置说明详见附件二。

1.3 本合同中的服务内容及服务标准详见附件三。

1.4  本合同由原厂提供为期36个月的原厂质量保证服务、安装调试服务和技术支持服务，质量保证服务期起始日期为完成终验后第二日起，详见附件四、附件七。

第二条 双方权利义务

2.1 甲方权利义务

2.1.1 甲方有权按照合同约定要求乙方履行合同义务，有权随时了解乙方的工作进展。

2.1.2 甲方需要乙方遵守的甲方内部制度规定的内容，以及关于本合同权利义务与其他约定内容的变化，应以书面形式通过本合同附件、补充协议、书面函件等文件告知乙方。

2.1.3 甲方应为乙方完成合同义务提供必要的协助和便利，确保合同的顺利履行。

2.1.4 甲方负责组织、协调设备到货的环境准备，配合乙方做好服务前的需求调查。

2.1.5 甲方负责设备到货、安装调试的现场管理，负责向乙方明示甲方现场管理规定。

2.1.6 甲方负责按合同约定或双方商定日期组织验收。

2.1.7 甲方应按约定的付款方式与时间向乙方支付相应的合同款项。

2.1.8 甲方应遵守本合同关于保密、知识产权条款的约定。

2.1.9 其他：其他根据法律规定和合同约定应由甲方享有的权利和承担的义务。

2.2 乙方权利义务

2.2.1 乙方应根据法律规定与合同的约定提供货物、服务并提交工作成果。

2.2.2 乙方应提前以书面形式告知甲方货物到货、安装测试所需场地、环境等方面的合理要求。

2.2.3 乙方应按合同约定履行包装、运输等各项义务，并在本合同约定时间内将合同产品送达甲方指定地点。

2.2.4 乙方严格遵守甲方现场管理规定，接受甲方现场人员的管理，不得进行超出合同约定服务范围外的操作。

2.2.5 乙方在到货、安装过程中拆卸下来的包装物应集中堆放，注意对现场环境的妥善保护，安装完成后保持安装现场的整洁，不得妨碍甲方正常的工作秩序。

2.2.6 乙方应在指定时间内按约定完成货物安装、调试，和甲方共同开展货物验收，确保本合同产品能正常使用，并提交相关报告。

2.2.7 乙方在提供服务时应妥善对待甲方已有设施、材料与物品，不得侵占与破坏。

2.2.8 乙方服务人员须满足合同要求的基本素质要求和技能要求、上岗前经过必要的培训，并确保实施团队保证稳定，未经甲方同意，不得随意更换。

2.2.9 乙方应遵守本合同关于保密、知识产权条款的约定，不得以任何形式将甲方标有“内部”的资料带出工作现场，不得将合同履行过程中获知的保密信息和敏感个人信息泄露给第三方。未经甲方书面允许，乙方不得以任何方式发布涉及甲方商务合作、交流活动、培训会议等方面内容的信息。

2.2.10 乙方因履行本合同产生的食、宿交通费以及其它不可预知的费用由乙方自行负责。

2.2.11 合同履行完毕或合同提前解除，乙方均应在合同解除前将其取得的甲方资料等文件信息删除或交还甲方。

2.2.12 其他：其他根据法律规定和合同约定应由乙方享有的权利和承担的义务。

第三条包装及运输

3.1 乙方负责办理运输和保险，乙方承担交货前发生的包装费、运费、保险费、商检费、搬运费等费用。

3.2 所有货物均应在明显位置有固定的金属铭牌或标志，铭牌或标志上至少应载明下列内容：收货人、产品名称和型号、产品编号、合同号、制造厂名称、制造日期、外形尺寸等。

3.3 为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，乙方应提供货物需要的合格包装且未拆封，产品包装应符合国家或专业标准规定，具有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，甲方有权拒收，由乙方承担一切责任和费用。

上述拒绝，不被视为甲方已同意乙方延期交货，乙方需在合同约定的交货时间内或甲方要求的时间内自费替换受损之货物，否则应按本合同违约条款迟延履行之约定支付违约金。

3.4 本合同运输责任及运输中的风险由乙方承担，运输途中发生货物毁损或丢失的，乙方应负责在接到甲方通知后  5  个日历日内更换或补齐，并承担全部额外费用。若乙方未能在甲方规定的时间内交货的，乙方应按本合同违约条款迟延履行之约定支付违约金。

第四条 到货及集成服务

4.1合同签订后60个日历日内，甲方向乙方发送书面交货通知，乙方接到甲方通知后20个日历日内交货。乙方保证在到货验收后30个日历日内完成所有设备上架、加电、配置、测试等工作。

4.2 乙方应当随产品向甲方提供与产品有关的资料包括但不限于发票、产品合格证、技术资料等。

4.3 乙方应当提前至少10个工作日将到货时间告知甲方。

4.4 乙方负责安排运输，将所供协议中全部产品及协议约定的相关资料运至甲方指定的交货地点，运费及货物在途毁损、灭失的风险由乙方承担。乙方应根据产品属性及运输方式的特点，对产品进行合适的包装，该包装应防潮、防锈、防振动、防野蛮装运，并能满足多次搬运的需要。甲方有权不接收未按适合包装的货物和技术文件，乙方承担任何因不适当包装所造成的一切费用和损失。

4.5 合同中提供的所有设备全部应由乙方协调原厂商团队负责完成安装调试，甲方派遣技术人员参与整套设备的安装和调试，在安装调试过程中乙方的技术人员应说明设备的安装步骤和应该注意的事项，安装的每一台设备应做安装详细记录。在安装、调试过程中造成的设备损坏，一切责任由乙方承担。

4.5 双方联络人及联系方式

甲方技术联络人：

收货联系人：

乙方商务联络人：

技术联络人：

第五条 验收

5.1 到货验收和设备点验：

到货验收和设备点验：合同签订后60个日历日内，甲方向乙方发送书面交货通知，乙方接到甲方通知后20个日历日内将所有设备交付到甲方指定地点。设备到货后，乙方接到甲方关于设备点验通知后，在24小时内到达甲方指定地点。到货后由甲乙双方共同逐一开箱检查产品外观是否损坏，型号是否正确，数量是否齐全，设备是否全新等。记录设备的型号、数量、序列号，如无误，双方签署设备到货验收报告。如有缺货、错货、损坏、数量不全、型号不正确、设备非全新等现象，由乙方负责在接到甲方通知后5个日历日内予以补齐或更换，以不影响甲方的工程进度为准。

5.2 设备加电测试：

设备到货验收后5个日历日内，甲方向乙方发送安装实施通知，乙方按甲方要求在30个日历日内完成所有设备上架、加电、配置等工作。甲乙双方一起对本合同设备逐一进行加电测试，各项测试指标测试正常后，双方签署加电测试报告。自到货验收报告签订后次日起，40个日历日内完成加电测试。

5.3初验：

初验测试在安装地现场按照初验测试的内容和步骤独立进行。由乙方向甲方提交能反映设备技术指标的初验测试内容、预期结果和步骤，并经甲方审核同意后在初验时采用。乙方负责在工程项目现场进行初验测试，并将初验测试报告提交给甲方。设备上线稳定运行无故障20个日历日后，且完成所有搬迁集成实施工作，如果所有测试项目的测试结果与预期结果相符合，视为初验合格（如发生故障，设备上线稳定运行期自故障解决后次日起重新计算），双方签署初验报告。自设备加电测试完成(以加电测试报告签订日期为准)次日起，90个日历日内完成初步验收。

5.5终验：

完成初验后，合同产品进入试运行期，试运行期为初验完成次日起三个月，在此期间没有发生由于乙方设备或是安装、调试所导致的任何故障（如发生故障，试运行期自故障解决后次日起重新计算），乙方向甲方提交试运行期服务报告，报告内容与试运行期服务内容一致，双方进行终验。试运行结束且试运行期无故障后30个日历日内完成终验。终验合格后，双方签署终验报告。若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

5.6质量保证期服务验收：

质量保证期自经过用户终验合格后次日起，由原厂商提供合同设备36个月的原厂质量保证服务，在质量保证期内，乙方就向甲方提供本合同设备的保修事宜负责随时与设备制造商联系，并对质量保证服务承担连带责任。质量保证期满后，乙方的服务质量符合合同技术支持和售后服务相关要求，双方签署质量保证期报告。

5.8 如验收中出现质量问题或由于验收失败而影响甲方项目的工程进度，甲方保留索赔的权利。

第六条 质量保证

6.1 乙方与制造商保证严格的质量保证体系和完善的售后服务体系。乙方承诺向甲方提供为期36个月的质量保证期（以下或简称“质保期”），为甲方提供原厂质量保证服务（7×24技术支持，备件每周7天，每天8:00至18:00，备件下一个自然日到货），对所有设备提供36个月版本和特征库升级服务，以及软件技术支持和硬件保修服务。

6.2 乙方所提供设备必须是先进的，未来5年内不能废型，且必须保证：所提供设备完全符合该设备规定的质量、规格和性能的要求，且在正确安装、正常使用和保养条件下，设备性能满足承诺的指标要求。

6.3甲方保留要求乙方对货物出具独立第三方测试报告的权利，如该测试报告表明乙方投标货物不能达到招标文件所要求的技术需求，有权要求乙方提供同等或高于原配置的设备。

6.4乙方保证其所提供的本合同设备及其部件均为全新的、高质量的、工艺好的、由制造商原厂生产的原装货物，设备采用相应标准的保护措施进行包装，适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施。乙方承诺本合同的设备不存在任何侵权行为，否则甲方将不承担任何相关责任而由乙方承担所有责任。

6.5 乙方所提供的所有产品必须为投标货物生产厂家提供的原厂设备，包装未开封，而且设备（包括辅材）应是交付前六个月内生产且未被使用过的全新设备，并且是非长期积压的库存商品，同时必须在中国境内具有合法使用权，并明确甲方为中国人民银行清算总中心。

6.6 乙方承诺所提供的产品符合甲方的技术要求。

6.7附件二所列明的设备的主要技术要求，不应理解为甲方完整的详细要求。对于整机维持稳定运行所需要的其他部件，应由乙方免费提供，确保所提供的设备能够独立稳定运行。

6.8乙方保证提供的本合同设备符合中华人民共和国国家相关标准、相关行业标准、本合同技术规范。乙方承诺提供的软件产品为正版版本，具有在中国境内的合法使用权，具有完整的技术资料。

6.9 如果软件版本升级，甲方将免费获得新软件的许可使用权。

6.10 乙方保证合同项下的所有产品和服务不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵。

6.11在本项目终验前，对于本合同中规定的乙方向甲方提供的同一型号货物，出现一次产品故障需退回此故障货物更换全新货物，出现两次产品故障需退回整批次货物并更换全新货物。所有货物软件在出现故障时不允许打补丁，需使用正规发布版软件对本批次货物进行统一升级，期间产生的费用由投标人自行承担。

6.12由于乙方原因影响系统开通及（或）不能达到系统设计指标时，乙方应免费提供解决问题所需的设备和材料，并在问题发生后15个日历日内解决问题，以保证支付系统的正常运行。

6.13无额外运行费用保证：无论是在保修期内还是在保修期外，甲方不需要向乙方提供系统及设备的使用及（或）运行费用。在保修期结束前，乙方向甲方提供本合同所规定的所有服务内容。

6.14备件和维护保证：质保期内，乙方提供系统的设备备件、部件备件以及维修和维护等服务（设备备件、部件备件以及维修和维护等服务费用包含在合同总价中）。

第七条知识产权

7.1 双方一致同意，自本合同生效之日起，甲方即享有本合同项下产品（包括技术文档、源代码等）的永久许可使用权，以及定制开发部分的全部成果、可编译的源代码及过程品的所有权及知识产权。

7.2 乙方承诺其提供的设备与软件产品为正版版本，具有完整的技术资料和在中国境内合法使用权，如果同代设备软件版本升级，在不增加新功能的情况下将免费获得升级后软件的永久许可使用权。

7.3 乙方保证其最终提供给甲方的货物及包装/服务的任何一部分不会侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益，而且乙方履行本合同义务的行为不会引起任何第三方有关知识产权或其他合法权益的指控。

7.4 如第三方指控乙方提供给甲方的货物及软件产品侵犯了该方相关知识产权或其他合法权益，甲方有权单方解除合同，乙方同意负责解决此等纠纷并承担全部法律责任和经济责任。乙方还须支付甲方因此遭受的全部损失和发生的全部费用，包括但不限于损害赔偿金、诉讼费、保全费、执行费和律师费等。

7.5 甲方应保证本合同项下货物及软件产品的使用符合国家相关法律法规的规定。

7.6 本合同的签署不导致甲乙双方各自所有的知识产权发生转移。任何一方均不得因本合同的磋商、签订及履行而取得、使用另一方（包括其子、分公司）所拥有的知识产权，除非事先获得对方的书面授权。

7.7 本合同项下知识产权条款的约定不因本合同解除或终止而失效。

第八条保密

8.1 本合同所称保密信息是指：一方在缔结合同及合同履行过程中获知的另一方尚未公开或未被社会大众知悉的商业秘密、工作秘密及对方标明“内部资料”的文件信息，以及虽属于第三方但由甲方或乙方承担保密义务的商业秘密、工作秘密和其它内部资料信息。

8.2 双方同意在合同履行期间及合同终止后，未经对方书面同意，除一方履行合同义务的必要或有法律法规规定、因诉讼仲裁准备材料或提供证据之需要应披露的之外，任何一方不得以任何方式向第三方披露或使用保密信息，否则，应当赔偿因泄露保密信息给对方造成的损失。具体保密义务详见附件七。

8.3 本合同项下的保密义务不以合同解除或终止而结束。

第九条合同金额及付款方式

9.1 本合同计价单位为人民币。税率为：   ，适用税率随税收政策的调整而变化。

9.2 本合同总额为：    ，不含税金额为：    。

上述“合同金额”，已包含每批次国产及进口产品的全部价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险、商检、海关关税及报关清关的一切手续费、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等其他各项有关费用；甲方不再另向乙方支付本合同规定之外的任何费用。

9.3付款方式：

全部合同款项分3次支付：

第一次付款：合同签订，设备到货加电并验收合格，双方签署设备到货验收报告和加电测试报告后，甲方收到乙方提交的正式增值税专用发票、设备到货验收报告、加电测试报告及付款申请后10个工作日内，向乙方支付50%的合同价款到乙方指定账号。第一次付款金额为  元（¥    元）。

第二次付款：终验合格，双方签署终验报告后，甲方收到乙方提交的正式增值税专用发票、初验报告、终验报告和付款申请后10个工作日内，向乙方支付45%的合同价款到乙方指定账号。第二次付款金额为    元（¥    元）。

第三次付款：终验合格后次日起满36个月，双方签署质量保证期报告，甲方收到乙方提交的正式增值税专用发票、质量保证期报告及付款申请后10个工作日内，向乙方支付5%的合同价款到乙方指定账号。第三次付款金额为    元（¥    元）。

9.4甲方通过银行转账方式将合同款支付到乙方指定的、如下银行账户：

开户行：

帐  号：

户  名：

乙方变更上述有关银行账户的任何信息，应以加盖公章的书面形式提前向甲方提出申请，否则乙方应自行承担由此产生的任何损失。

9.5甲方作为增值税一般纳税人，相关开票信息如下：

单位名称：中国人民银行清算总中心

纳税人识别号：12100000400882225T

开户银行：中国民生银行北京航天桥支行

银行账号：0142 0142 1000 0268

地址：北京市海淀区阜成路18号华融大厦1221室

电话：010-68401627

第十条违约责任及不可抗力

10.1违约责任

除本合同第10.2节不可抗力之原因外，若乙方不能按本合同约定的时间和质量提供产品及相关服务，则每逾期1个日历日按本合同总金额的千分之五支付违约金（不足1个日历日按1个日历日计算），违约金累计达到合同总金额的5%，甲方有权单方解除合同，乙方除应按照本合同约定的各项违约条款向甲方足额支付违约金之外，还应承担由此给甲方造成的全部损失。

若甲方逾期支付应付合同价款，应自迟付之日起，每1个日历日按应付而未付款金额的5‰向乙方支付违约金（不足1个日历日按1个日历日计算），直至实际付完应付的款项为止。当甲方支付的违约金达到合同总金额的5%时，乙方有权单方解除合同。

其他违约责任情形及罚则内容如下：

| 序号 | 违约罚则内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目 | 违约及罚则 |
| 1 | 逾期交货罚则 | 乙方逾期交货，按合同总金额计算向甲方赔偿违约金，货物每逾期一天交付，罚款合同总金额千分之五。 |
| 2 | 逾期集成罚则 | 乙方逾期集成，按合同总金额计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款合同总金额千分之五。 |
| 3 | 到货即损罚则 | 设备到货后，在初验过程中，如遇到设备开机不合格率高于百分之一，按照合同总金额计算向甲方赔偿违约金，每有一台故障设备，罚款合同总金额的百分之五；如果开机不合格率高于百分之五，则甲方在罚款的同时，还有权要求解除合同。 不合格率计算方式为：不合格设备数量（单位：台）除以设备总数（单位：台）。 |
| 4 | 终验故障率罚则 | 设备初验后，在终验之前，如遇到设备故障率超过百分之三，按照合同总金额计算向甲方赔偿违约金，每有一台故障设备，罚款合同总金额的百分之五；如故障率超过百分之五，则甲方在罚款的同时，还有权要求解除合同。 设备故障率计算方式为：设备故障数量（单位：台次）除以设备总数（单位：台）再除以计算时长（单位：年）。 |
| 5 | 设备质量罚则 | 设备完成终验后，在质保期内，如遇到设备故障率超过百分之十，按照合同总金额计算向甲方赔偿违约金，每有一台故障设备，罚款合同总金额的百分之五。 在质保期内，网络设备出现故障总台次达到其供货量的5%，则其后每出现10台次故障，须在甲方现场额外提供一台备机，在质保期内，甲方有权使用备机，备机所有权归乙方所有，备机硬盘归甲方所有并不予以返还乙方。 设备故障率计算方式为：设备故障数量（单位：台次）除以设备总数（单位：台）再除以计算时长（单位：年）。 |
| 6 | 拒绝按承诺供货的罚则 | 在合同期内，供应商拒绝按照合同交货时，按照合同总金额的10%一次性向甲方赔偿违约金。 |
| 7 | 服务团队稳定性罚则 | 乙方应保证原厂及乙方服务团队成员资质均符合要求，并尽量保证其服务团队的稳定性，未经甲方事先书面同意，不得擅自更换服务团队成员、项目经理员。若违反上述约定，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金5000元，并在甲方要求的期限内完成整改。 |
| 8 | 服务过程中造成甲方损失 | 在乙方提供服务的过程中，由于乙方原因导致货物或自身范围内设备损坏，或设备兼容性问题，或者引发甲方系统中断等其他影响甲方系统正常运行的情况，或给甲方造成其他损失，乙方应在甲方指定的时间内完成补救，每发生一次向甲方赔偿合同总金额1% 的违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。 |

10.2不可抗力

不可抗力事件系指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

10.2.1 合同签订后，任何一方由于台风、水灾、地震、战争、重大疫情等不可抗力事件而影响本合同履行，应在不可抗力发生后24小时内将所发生的不可抗力事件及可能发生的后果通过电子邮件、特快专递等方式通知对方，并在合理期限内提供证明。不可抗力事件停止或消除后，遭受不可抗力的一方应在48小时内以书面形式通知合同相对方。

除非迟延履行后发生不可抗力，受不可抗力影响的一方可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任。

10.2.2 不可抗力事件发生后，经双方协商一致，可延长合同履行期限。合同履行延长的期限应为不可抗力事件对履行合同造成影响的期限。

10.2.3 不可抗力事件发生后，受不可抗力影响的一方应采取补救措施减少对合同相对方造成的损失，如未能履行此义务，应对因此而扩大的损失承担责任。

10.2.4 因乙方遭受不可抗力致使合同继续履行已无意义的，甲方有权以书面方式通知乙方解除合同，且无须为行使本条约定的解除权向乙方承担任何违约责任。若甲方选择不解除合同，当不可抗力事件的影响持续30天以上时，双方应通过友好协商的方式尽快达成进一步履行、变更或终止合同的协议。

10.3 损失的定义

本合同所称损失是指合同一方因与另一方缔结合同、调查乙方违约行为、由专业机构评估损失、采取补救措施等而支出的所有费用，包括但不限于一方先期经济投入、直接财产损失、向违约方及有关单位追索而发生的诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、律师费、差旅费及合同履行后可得利益等费用。

第十一条通知与送达

11.1甲、乙双方同意，本合同中注明的联系地址和联系方式均为真实、有效的，以确保甲、乙双方能保持及时有效的联络。甲、乙双方确认该地址为相关法律文书送达的地址，采用邮寄方式的，一经签收，视为已送达；采用电子邮件方式的，一经发出，视为送达。若因提供的联系地址或方式有误，造成双方在无法保持联络通畅的，由此造成的损失及法律责任，由不实信息提供方承担。

第十二条争议解决

12.1双方应尽最大努力友好协商解决与合同或合同执行有关的任何争议。如果未能友好解决，双方可向北京仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点在北京。

12.2仲裁裁决是终局裁决，对双方均有约束力。除非仲裁庭另有规定，仲裁费用由仲裁败诉一方承担。

第十三条合同的生效、解除和终止

13.1 本合同经双方法定代表人或者授权代表签字，并加盖合同章或公章后生效。合同有效期为自合同生效之日至合同约定的权利义务均履行完毕之日。

13.2 合同生效后，任何一方不得擅自解除本合同，除非发生以下情况之一：

13.2.1 双方协商一致同意提前解除合同的；

13.2.2 按法院判决或者仲裁机构的裁决，合同被解除或终止的；

13.2.3 发生不可抗力，继续履行不能实现合同目的的；

13.2.4 一方未能按照合同的约定履行义务，致使合同相对方无法实现合同目的，或出现本合同违约条款等条款约定的可以解除合同的情形，自解除合同的通知到达合同相对方后解除，该解除不影响甲乙双方已采取或将采取补救措施的权利；

13.2.5 当乙方无供货能力、经营状况恶化、破产，或发生其他与前述情形相当的、甲方继续履行合同可能遭受损失的情形时，甲方可以在任何时候以书面形式通知乙方解除合同，自解除合同的通知到达乙方后合同自然解除，并且该解除不影响甲乙双方已采取或将采取补救措施的权利。

13.3 本合同的补充或变更须经双方协商一致后，采用书面形式签订本合同的补充或变更协议，补充或变更协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章或公章后生效。

13.4 如果本合同部分条款依据现行法律法规被认为是无效，或者部分条款与法律法规相冲突、失去履行可能性，双方同意该部分无效或者无法履行的条款不影响本合同其他条款效力；同时合同双方应尽快协商一致，依据现行法律、法规对该部分无效或者无法履行的条款进行调整使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同订立所体现的原则和精神。

第十四条其它

14.1 本合同一式 陆份，甲方执 肆份，乙方执 贰  份，具同等法律效力。

14.2 本合同所称“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数，本合同所称“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

14.3 合同文件的组成及解释顺序如下：

（1）签订在后的补充协议或其他具有法律效力的、经双方协商一致的往来文件；

（2）合同正文；

（3）合同附件；

（4）投标文件；

（5）招标文件。

14.4 合同附件清单如下：

附件一：合同清单及价格

附件二：主要设备技术规格和指标

附件三：工程实施方案

附件四：质量保证服务

附件五：设备验收报告格式和模板

附件六、付款申请

附件七：制造商授权书及质量保证承诺

附件八：保密和信息安全承诺书

附件九：廉洁共建承诺书

附件十：网络安全审查承诺函

附件十一：履约验收方案

14.5 没有甲方的事前书面同意，乙方不能转让本合同项目的任何部分，也不得进行分包。

14.6 本合同未尽事宜，由甲乙双方根据中华人民共和国有关法律法规执行或者双方友好协商解决。

（以下无正文）

（签字页）

（本行以下无正文/本页无正文）

| 甲方：中国人民银行清算总中心（盖章） | 乙方： 公司（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表签字： | 法定代表人/授权代表签字： |
| 日期：2025年 月 日 | 日期：2025年 月 日 |

附件一：合同清单及价格

1 设备分项报价表

格式见第六章投标文件格式

2 单台设备（或服务）明细报价表

格式见第六章投标文件格式

附件二：主要设备技术规格和指标

附件三：工程实施方案

(本章内容包括：工程实施保障、工程组织、工程实施计划、项目质量和风险控制。)

1 工程实施保障

（包含但不限于实施准备、工程实施期间的时间、人员保障）

2 工程组织

（包含但不限于项目组人员组成、承担职责、任务分解等）

3 工程实施计划

（包含但不限于工程开展流程）

4 项目质量和风险控制

（包含但不限于各类质量和风险控制制度）

附件四：质量保证服务

1 技术支持与售后服务概述

（包含但不限于服务级别、响应时间、服务内容、起始时间及联系方式等）

2 乙方技术支持与售后服务

（包含但不限于服务级别、响应时间、服务内容、起始时间及联系方式等）

3 XXX公司技术支持与售后服务（服务器制造商）

（包含但不限于服务级别、响应时间、服务内容、起始时间及联系方式等）

附件五：设备验收报告格式及模板

- 概述

设备和系统验收报告主要包括以下内容：

- 设备到货验收报告；

- 设备加电测试报告

- 设备入库清单；

- 初验报告；

- 终验报告；

- 质量保证期报告。

以下对上述测试内容进行分别展开详细描述。

- 模板及格式

2.1设备到货验收报告

合同编号：

合同名称：

| 产品名称 |  | 产品型号 |  | 产品描述 | 合同数量 |  | 实到数量 | 序列号 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方实施单位： |  |  |  |  |  | 乙方集成商： |  |  |  |  |
| 工程师： |  |  |  |  |  | 工程师： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| 甲方使用单位： |  |  |  |  |  | 制造商： |  |  |  |  |
| 工程师： |  |  |  |  |  | 工程师： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |

2.2设备加电测试报告

合同编号：

合同名称：

| 测试项 | 测试内容 | 测试方法 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

| 甲方实施单位： |  | 乙方集成商： |
| --- | --- | --- |
| 工程师： |  | 工程师： |
| 日期： |  | 日期： |
| 甲方使用单位： |  | 制造商： |
| 工程师： |  | 工程师： |
| 日期： |  | 日期： |

2.3初验报告

中国人民银行清算总中心

合同

初验报告

甲方：中国人民银行清算总中心

乙方：XXX

合同名称：“”

合同编号：

根据该合同相关条款，XXX已完成合同中规定的有关初验的各项条款的内容（验收细则如下：所有测试项目的测试结果与预期结果相符合，设备上线稳定运行无故障20个日历日后，且完成所有搬迁集成实施工作，设备未出现任何问题后视为该合同初验合格）。设备测试结果满足合同要求，双方已完成系统初验。

甲方（签字代表）：乙方（签字代表）：

日期：日期：

2.4终验报告

中国人民银行清算总中心

采购合同

终验报告

甲方：中国人民银行清算总中心

乙方：XXX

合同名称：“”

合同编号：

根据该合同相关条款，XXX已完成合同中规定的有关终验的各项条款的内容（验收细则如下：完成初验后，试运行期为初验完成次日起三个月，在此期间无系统故障视为终验合格，如果出现任何故障，由乙方在甲方指定的期限内进行解决，试运行期在解决故障后次日起重新计算，并以此类推）。设备测试结果满足合同要求，双方已完成系统终验。

甲方（签字代表）：乙方（签字代表）：

日期：日期：

2.5质量保证期报告

中国人民银行清算总中心

采购合同

质量保证期报告

甲方：中国人民银行清算总中心

乙方：XXX

合同名称：“”

合同编号：

根据该合同相关条款，XXX的服务质量满足合同技术支持和售后服务相关要求（验收细则如下：系统终验完成次日起满36个月，原厂的服务质量符合合同要求，双方签署质量保证期报告。）。双方已完成系统质量保证期服务验收。

甲方（签字代表）：乙方（签字代表）：

日期：           日期：

附件六：付款申请单

付款申请单

中国人民银行清算总中心:

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同编号 |  |
| 签约日期 |  |
| 合同金额 |  |
| 申请付款金额 （比例/期数） |  |
| 本次付款条件 |  |
| 收款信息 | 户名： 帐号： 开户行： 大小额汇路行号： |
| 联系人及电话 |  |

XXX公司(盖章)

年  月  日

附件七：制造商授权书及质量保证承诺

1．制造商授权书

格式见第六章附件（须增加授权期限的要求：自签字盖章之日起至一年。协议有效期内，乙方产品质量和服务质量等经招标人评估审核通过，双方可续签一年合同，则授权协议有效期自动增加一年。）

2. XXX公司质量保证和服务承诺

格式见第六章附件

附件八：保密和信息安全承诺书

致中国人民银行清算总中心（以下简称甲方）：

鉴于我方自愿参加甲方xx项目，与甲方签订（合同名称）合同，我方现就有关保密义务事项做出如下承诺：

一、保密责任与义务

1、我方保证，未经甲方书面同意,不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、披露获知的甲方的保密信息（包括但不限于商业、技术信息以及标有“工作秘密”“内部资料”“内部”等字样的材料）以及本项目的工作成果（包括阶段性成果），亦不得对上述保密信息和工作成果进行传播和销售，并且保证只为执行本项目之目的使用上述信息和工作成果。

2、我方保证，如为本合同之目的确实需要向第三方披露甲方的保密信息，需事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密合同。

3、我方保证，只能将甲方的相关保密信息提供给与本合同工作直接相关的员工，提供范围及程度仅限于可使该员工完成本项工作，并应约束其员工遵守保密义务。

4、我方保证，在双方合作关系结束后，我方有义务按照甲方的要求将保密信息及其载体返还给甲方或者按照甲方的要求予以销毁，不得再以任何形式使用保密信息。

5、我方同意采取任何必要的、以及甲方要求的合理措施，保护甲方提供的保密信息。

6、如发生任何保密信息泄漏事件，包括但不限于因我方原因导致的泄漏事件或者因第三方非法获取和使用而造成的泄漏事件，我方均应立即通知甲方，并采取有效措施防止泄密进一步扩大。

二、信息安全责任与义务

1.我方保证，严格遵守甲方各项信息安全制度和管理要求，确保责任期内不发生信息安全事件。合作项目涉及分包时，乙方负责相应分包商的信息安全管理，承担外包服务过程中的总体信息安全责任。

2.我方保证，加强派遣人员管理，负责对派遣到甲方的服务人员进行信息安全宣贯和教育，明确其信息安全责任。

3.我方保证，加强信息安全管理，及时将甲方的各项信息安全管理要求落实到位；积极配合甲方开展的各项信息安全工作，如实汇报相关情况；在重大节日及敏感时期，根据甲方要求开展保障工作，随时应对各类突发事件。

4.我方保证，发生或发现信息安全事件时，及时向甲方外包使用部门报告，做到不瞒报、不谎报、不拖延；根据甲方要求，积极参与信息安全事件处置、调查等工作；对相关责任人，按照甲方要求和乙方有关规定给予处理。

三、附则

本承诺书未尽事宜按国家有关法律法规及双方合同约定执行。

特此承诺。

承诺人：               （加盖公章）

年      月      日

附件九：廉洁共建承诺书

廉洁共建承诺书

甲方：中国人民银行清算总中心

乙方：

为认真贯彻落实中央八项规定，时刻警惕“四风”问题，弘扬廉政文化，甲方提议和乙方一起共同维护风清气正的公务往来环境，携手共建廉洁自律的工作氛围，双方承诺如下：

- 甲乙双方在商业合作中，严格遵守国家法律法规，接受各监管机构的监管与审查；

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方赠送的礼金、有价证券、贵重物品，或乙方给予的回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

- 甲方及其工作人员不得找乙方报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方提供的宴请、健身、旅游、娱乐等消费活动；

- 乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予甲方及其工作人员回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

- 乙方及其工作人员不得以任何理由报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；

- 乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

- 乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

- 甲乙双方及其工作人员不得进行违反廉政相关规定的任何其他活动，严格执行回避制度，不得安排有关联关系的工作人员参与双方单位的任何相关工作，严禁关联交易和任何利益输送；

- 甲乙双方若发现对方工作人员有违反廉政相关规定的行为的，应及时对其进行教育帮助以终止其行为，若对方工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，应当及时向对方监察部门举报。

本承诺书甲乙双方盖章后生效，有效期为本协议签订之日起。

甲方:                            乙方：

日期：                           日期:

附件十：网络安全审查承诺函

网络安全审查承诺函

致中国人民银行清算总中心：

__________（乙方公司名称）承诺，向贵中心所提供的产品中，均不含有未通过网络安全审查的产品或部件。

特此承诺。

__________（乙方公司名称 盖章）

xx年xx月xx日

附件十一：履约验收方案

（1）验收主体

采购人（需求部门）中国人民银行清算总中心

采购人（需求部门）拟邀请（R本项目供应商□第三方专业机构  □专家   □服务对象）

（2）验收时间

到货验收时间：合同签订后60个日历日内，甲方向乙方发送书面交货通知，乙方接到甲方通知后20个日历日内交货。

加电测试时间：设备到货验收后5个日历日内，甲方向乙方发送安装实施通知，乙方按甲方要求在30个日历日内完成所有设备上架、加电、配置等工作。甲乙双方一起对本合同设备逐一进行加电测试，各项测试指标测试正常后，双方签署加电测试报告。自到货验收报告签订后次日起，40个日历日内完成加电测试。

初验时间：初验测试在安装地现场按照初验测试的内容和步骤独立进行。由乙方向甲方提交能反映设备技术指标的初验测试内容、预期结果和步骤，并经甲方审核同意后在初验时采用。乙方负责在工程项目现场进行初验测试，并将初验测试报告提交给甲方。设备上线稳定运行无故障20个日历日后，且完成所有搬迁集成实施工作，如果所有测试项目的测试结果与预期结果相符合，视为初验合格（如发生故障，设备上线稳定运行期自故障解决后次日起重新计算），双方签署初验报告。自设备加电测试完成(以加电测试报告签订日期为准)次日起，90个日历日内完成初步验收。

终验时间：自完成初验后，合同产品进入试运行期，试运行期为初验完成次日起三个月，在此期间没有发生由于乙方设备或是安装、调试所导致的任何故障（如发生故障，试运行期自故障解决后次日起重新计算），乙方向甲方提交试运行期服务报告，报告内容与试运行期服务内容一致，双方进行终验。试运行结束且试运行期无故障后30个日历日内完成终验。终验合格后，双方签署终验报告。若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

质量保证期服务验收时间：质量保证期自经过用户终验合格后次日起，由原厂商提供合同设备36个月的原厂质量保证服务，在质量保证期内，受邀方就向邀请方提供本合同设备的保修事宜负责随时与设备制造商联系，并对质量保证服务承担连带责任。质量保证期满后，受邀方的服务质量符合合同技术支持和售后服务相关要求，双方签署质量保证期报告。

合同履行期限：自合同签订之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

（3）验收方式

1）到货验收：线下方式

2）加电测试：线下方式

3）初验：线上方式

4）终验：线上方式

5）质量保证期服务验收：线上方式

（4）验收程序

到货验收：验收完成后，双方签署到货验收报告

加电测试：验收完成后，双方签署加电测试报告

初验：验收完成后，双方签署初验报告

终验：验收完成后，双方签署终验报告

质量保证期服务验收：验收完成后，双方签署质量服务期报告

（5）验收内容

到货验收：合同签订后60个日历日内，甲方向乙方发送书面交货通知，乙方接到甲方通知后20个日历日内交货。

加电测试：甲乙双方一起对本合同设备逐一进行加电测试等工作，确认各项指标是否正常。

初验：由乙方向甲方提交能反映设备技术指标的初验测试内容、预期结果和步骤，并经甲方审核同意后在初验时采用。乙方负责在工程项目现场进行初验测试，并将初验测试报告提交给甲方。

终验：自完成初验后，合同产品进入试运行期，试运行期为初验完成次日起三个月。

质量保证期服务验收：质量保证期自经过用户终验合格后次日起36个月的原厂质量保证服务。

（6）验收标准

到货验收：到货后由甲乙双方共同逐一开箱检查产品外观无损坏，型号正确，数量齐全，设备全新等。记录设备的型号、数量、序列号。

加电测试：本合同设备加电后各项指标正常。

初验：所有测试项目的测试结果与预期结果相符合，设备上线稳定运行无故障起20个日历日后,且完成所有搬迁集成实施工作视为初验合格（如发生故障，设备上线稳定运行期自故障解决后次日起重新计算）。

终验：在三个月试运行期间没有发生由于乙方设备或是安装、调试所导致的任何故障（如发生故障，试运行期自故障解决后次日起重新计算），乙方向甲方提交试运行期服务报告，报告内容与试运行期服务内容一致。

质量保证期：自终验合格后次日起36个月，且服务内容及服务质量满足合同约定。

合同履行期限：自合同签订之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

- 验收地点

验收地点：与产品到货地点一致

## 第七章 附 则

### 7.1 解释权

本询价文件的解释权属于采购代理机构。

### 7.2 未尽事宜

本询价文件未尽事宜【按照/参照】 《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律法规的规定执行。