2025年上海数据中心消防设备设施改造
采购项目合同

合同编号：ZXZX-2025-
甲方：中国人民银行征信中心
                     乙方：上海中阳建设工程有限公司 
二〇二五年  月
签订地点：上海
甲    方：中国人民银行征信中心
法定代表人：
地    址：

邮政编码：
联 系 人：
联系电话：
传真号码：
开户银行：
银行账号：
乙    方：上海中阳建设工程有限公司
法定代表人：
地    址：
邮政编码：
联 系 人：
联系电话：
传真号码：
开户银行：
银行账号：
税    号：
甲乙双方依据“2025年上海数据中心消防设备设施改造采购项目”（项目编号：2306089077）招标采购的结果，本着自愿、平等、互利、诚实信用的原则，通过友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。
1、定义
1.1 本合同下列术语应解释为：
“合同”系指甲乙双方自愿签署、载明双方权利与义务的协议，包括本合同以及本合同提及的与本合同具有同等法律效力的所有文件。

“合同总金额”系指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行本合同项下的义务后，甲方应支付给乙方的全部价款的数额。

“货物”系指乙方按照合同规定，应当向甲方提供的硬件设备，软件（如有）、及设备的配件、安装材料、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料等所有相关物品。

“技术服务” 系指本合同所规定的服务，包括技术培训、安装、调测、技术支持、软件升级、维护、维修、保养、备品备件更换、补发货、退换货、质量保证期外的维护、技术支持及其他相关服务。
“项目现场”系指本合同项下甲方指定的工程实施的场所。
“工作日”系指除公休日和国家法定节假日外的日历日，“日”是指日历日。
 “进场”系指乙方实施改造所需的人员、设备、材料到达项目现场后，具备开工条件。甲方对乙方的施工准备和《开工报告》进行查验和审核后，。由甲方和乙方出具《开工审批单》。
“安装验收” 系指乙方对所有设备材料安装完成后，由甲方进行的实物量工程量的审核和验证。若改造实施后的结果满足本合同的所有要求，则甲方出具加盖公章的验收单/验收报告，乙方进行书面确认，货物进入试运行期。乙方拒绝书面确认验收单/验收报告，视为同意。
“竣工验收”或“终验” 系指改造内容实施完成后，甲方和乙方共同对工程功能和质量进行的最终审核和验证，若改造内容实施的结果满足本合同的所有要求，则甲方出具加盖公章的验收单/验收报告，乙方进行书面确认。乙方拒绝书面确认验收单/验收报告的，视为同意。
“质量保证期”系指自[最终竣工验收合格]之日起，乙方免费为甲方提供本合同规定范围内的技术服务的期限。
2、合同的组成
2.1下述文件是构成本合同不可分割的部分:
（1）本合同条款及其所有附件；
（2）甲方的招标及澄清文件；
（3）乙方的投标文件及质疑解答文件；
（4）中标通知书；
（5）法定代表人授权书；
（6）双方与合同有关的往来信函、传真，经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认后，视为本合同的组成部分；
（7）经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章确认的补充协议。
2.2如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容违背或低于甲方招标文件要求或任何可能导致影响当次采购目的的情形，均应当被视为乙方自动放弃投标文件及质疑解答文件中相应部分而同意以招标文件相应内容为准。如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容高于甲方招标文件要求，则以乙方的投标文件及质疑解答文件内容为准。如果合同条款与合同附件有矛盾之处，以合同条款内容为准。如果合同附件之间有矛盾之处，以有利于甲方的附件内容为准。
2.3 上述合同文件应能够相互解释、相互说明。如合同文件之间出现不一致，除本合同另有约定外，第2.1款第（1）项至（6）项的排列顺序就是合同文件的优先解释顺序；对于第（7）项中双方达成的补充协议与原合同（包括第2.1 款（1）-（6）项中所列的所有文件）存在不一致，以签订日期在后的补充协议为准。
3、合同标的
3.1 改造工程的范围：1、地下室消防设备设施改造；2、立信楼电动挡烟垂壁更换；3、集信楼四层档案室气体灭火系统。
3.2改造工程的实施内容、技术规格、实施要求、系统设备参数要求、工艺说明、总价等详见本合同附件二、附件三。
3.3乙方保证在履行合同规定的义务时，包括但不限于工程实施、提供技术支持和服务时，应符合甲方相关管理规范和要求，并受中国人民银行已有资源的约束，保证实施的有关系统和工程与甲方已有系统兼容。
工程时间、地点和内容交货时间、地点
4.1实施时间：自合同生效之日起 [120]个日历日内。项目实施确保达到国家、上海市现行的有关工程施工验收规范和标准，确保本工程质量一次验收合格率100%，确保本工程施工期间无重大质量和安全事故发生。
4.2实施地点：上海市浦东新区繁昌路298号
4.3实施内容：详见附件三
5、合同总金额
5.1 根据本项目中标通知书，本合同的总金额为人民币￥2458662.78元(大写：人民币贰佰肆拾伍万捌仟陆佰陆拾贰元柒角捌分)。
5.2合同总金额为乙方在正确地完全履行本合同项下的义务后，甲方应支付给乙方的全部价款的数额；除此金额外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。
6、付款条件
6.1 设备材料进场付款：
甲方在双方出具《开工审批单》后，且在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及乙方加盖单位公章的《付款申请》后十（10）个工作日内，向乙方支付合同总金额的30％（百分之叁拾），即人民币￥737598.83元（大写：人民币柒拾叁万柒仟伍佰玖拾捌元捌角叁分）。
6.2 安装验收付款：
甲方在双方出具安装验收合格的验收单后，且在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及乙方加盖单位公章的《付款申请》后十（10）个工作日内，向乙方支付合同总金额的40％ （百分之 肆拾），即人民币￥983465.12元（大写：人民币玖拾捌万叁仟肆佰陆拾伍元壹角贰分）。
6.3 竣工验收付款：
甲方在双方出具竣工验收合格单后，且在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及乙方加盖单位公章的《付款申请》后十（10）个工作日内，向乙方支付合同总金额30％（百分之叁拾），即人民币￥737598.83元（大写：人民币柒拾叁万柒仟伍佰玖拾捌元捌角叁分）。双方出具竣工验收合格单后，全部货物毁损、灭失的风险开始转移至甲方，由甲方承担货物毁损、灭失的风险。
6.4乙方所提供的合同货物的质量保证期为“[2 ]年”，自[竣工验收合格 ]之日起开始计算，并在质量保证期内向甲方提供免费技术服务。服务内容及要求详见附件四。
6.5本条中的“收到”是指甲方实际接收到乙方交付的发票和《付款申请》，收到日不以发票和/或《付款申请》中载明的日期为准。双方对甲方是否“收到”及收到日有争议的，由乙方负责证明甲方已经“收到”及收到日。
7、履约保证金
7.1 乙方应于签订合同的同时以非现金形式向甲方提交下述金额的履约保证金。
7.2 履约保证金为合同总金额的 5 ％（百分之伍）即人民币￥122933.14元(大写:人民币壹拾贰万贰仟玖佰叁拾叁元壹角肆分)，其有效期截至货物质量保证期届满。履约保证金用以保证乙方履行合同规定的所有义务。
7.3 除非双方另有协定，在履约保证金有效期届满后，甲方接到乙方提请退还履约保证金的书面申请和双方约定的有关单据后十五（15）个工作日内，应将履约保证金或扣除违约金、赔偿金、补偿金后剩余的履约保证金退还乙方(不计息)。
7.4履约保证金采取银行电汇或支票倒存的方式汇入或存入甲方在招标文件中指定的账户。
7.5货物质量保证期开始后，乙方可以以银行保函的形式替换签约时提交的合同履约保证金。
8、质量保证
8.1乙方对于本次实施的所有工程的缺陷进行保修，质量保证期限为竣工验收合格之日起2年。
8.2乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家相关标准、相关行业标准、本合同技术规范以及原厂商质量标准，并在出厂前通过原厂商质量测试和检验。
8.3乙方须成立不少于16人的项目责任团队，其中1人为项目经理。项目团队人员必须在项目实施期间常驻上海。所有项目责任团队人员必须具备类似项目经验。项目责任团队必须全力以赴，未经甲方事先书面同意，项目责任团队人员不得随意变更，不得擅自脱离工作岗位。如因不可抗拒因素，需更换团队人员，必须以书面形式报告甲方，并获得甲方的许可。
8.4乙方保证按照甲方要求及时派出合格的技术人员提供准确、充足的技术服务及必要的技术培训，以满足本合同规定的安装、试运行、性能测试、运转及维护的要求。
8.5乙方应在收到甲方的报修或技术服务要求的通知后，按照本合同以及在投标文件、质疑解答文件中所作的服务承诺，质量保证期内免费维修、更换有缺陷的设施设备配件或提供相应的质量保证期服务；质量保证期外提供同等条件的服务，可以收取成本费（服务分项价格应不高于本期合同约定）。对造成甲方损失的，甲方保留索赔的权利。
8.6 如果乙方在收到甲方的报修或技术服务要求的通知后，没有按照本合同以及在投标文件及其质疑解答文件中所作的服务承诺弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用应由乙方承担，同时，甲方仍有权根据合同规定向乙方行使其他权利。
8.7乙方保证货物不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵，也不会侵犯任何第三方的合法权益。

8.8整个质量保证期内，乙方须在上海成立专业服务团队。服务团队成员不少于2人，其中1人为质保负责人和主要联系人。服务团队人员名单必须在竣工验收合格单签发前以书面形式加盖乙方公章后递交给甲方。未经甲方事先书面同意，团队人员不得随意更换。如因不可抗拒因素，需要调整团队人员的，乙方必须以书面形式告知甲方，并获得甲方许可。
8.9质量保证内出现质量问题，乙方提供7*24小时故障报修，在接到甲方故障通知后，响应时间为1小时内答复，3小时到现场，6小时内处理并排除故障交付使用。
9、设备材料进场
9.1乙方自合同签订起，并按甲方规定的设备材料进场时间和地点完成所有设备材料的进场及验收工作。应负责本需求要求的所有设备、材料、运输、交验的一切费用。
9.2乙方在设备材料进场前24小时通知甲方一起验收，所采购的材料和设备的品牌、型号、规格、数量、质量、技术指标等应符合需求文件要求，并应具备相应的质量文件或证书，无出厂检验证明材料或质量文件的甲方拒绝验收。
9.3乙方人完成人员设备材料到位和现场施工准备条件就绪后，向甲方提交《开工报告》并提交对应的深化设计方案和施工组织设计方案，由甲方对上述事项全部审核和验收通过后，开具《开工审批单》，双方签字盖章。
10、工程的验货、安装、调测与验收
10.1乙方按照甲方提出的标准和要求对设备材料进行安装、调试并参与验收。乙方应在隐蔽工程验收合格之日起45个日历日内完成项目所有设备材料的安装调试工作。如果因甲方原因，需要提前或延迟安装时间的，乙方必须全力配合，并不收取任何费用。
10.2 工程的验货、安装、调测与验收由甲方组织。乙方须在验收前10个日历日内向甲方提供一份涵盖全部功能的详细安装验收方案，此方案需经过甲方认可后执行。乙方应派经验丰富的技术人员到现场进行安装施工、直到项目改造完成，其费用由乙方承担。
10.3工程具备隐蔽工程验收条件，乙方自检合格后，在安装验收48小时前通知甲方代表参加验收。通知应附乙方自检记录，并且注明按照验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，甲方在收到通知后5天内组织验收。验收合格后，甲方代表在验收记录上签字后乙方方可继续实施。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，由此产生的费用均由乙方承担。
10.4工程具备安装验收条件，乙方自检合格后，在安装验收48小时前通知甲方代表参加验收。通知应附乙方自检记录，并且注明按照验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，甲方在收到通知后5天内组织验收。验收合格后，甲方代表在验收记录上签字后乙方方可继续实施。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，由此产生的费用均由乙方承担。
10.5 无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经安装工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行安装或修复。检验合格，甲方承担由此产生的经济支出由此造成停工工期顺延。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
10.6工程完工具备竣工验收条件，乙方应按国家工程竣工验收有关规定向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。甲方收到验收报告后3天内组织验收，予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
10.7 乙方应认真按标准、规范和设计要求以及甲方代表的指令进行施工，随时接收甲方代表的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按照甲方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
10.8 虽经甲方代表检查检验合格，但如又发现因乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿建设单位的有关损失。
10.9乙方应自行携带施工全部所需的工具，若现场验收需要其他临时辅助设施，均由乙方自行解决，相关费用包含在合同总金额内。
10.10乙方在施工期间，须配合中国人民银行征信中心上海数据中心园区内相关服务单位监督。
10.11乙方的施工人员不能住现场，食宿自行解决，相关费用包含在合同总金额内。
10.12验收不合格后，应在验收单载明后续处理方案，并由乙方书面确认。乙方按要求限期整改后再次进行验收，由此查收的费用由乙方承担，每次验收均需出具验收单乙方拒绝书面确认的，视为同意。
10.13乙方保证其项目按照本合同的约定通过隐蔽工程验收并取得甲方签署的验收单之日，最迟不得晚于[2026]年[2]月[7]日。
10.14乙方保证其项目按照本合同的约定通过安装验收并取得甲方签署的验收单之日，最迟不得晚于[2026年[3]月[24 ]日。
10.15乙方保证其项目按照本合同的约定通过竣工验收并取得甲方签署的验收单之日，最迟不得晚于[2026]年[4]月[8]日。
11、技术、服务和培训
11.1 乙方按照甲方的技术规范和要求提供服务。具体内容详见附件四。 
11.2 如果乙方在投标文件及质疑解答文件中承诺提供的技术、服务和培训要求高于甲方要求，则以乙方的投标文件及质疑解答文件内容为准。
12、知识产权


12.1乙方保证甲方拥有工程中包含的软件（含应用软件和系统软件）的永久使用权，各方确认甲方没有获得对于上述软件的知识产权的所有权，但乙方依据本合同，为甲方使用系统专门开发的应用软件的知识产权归甲方所有，未事先获得甲方书面许可，任何人不得擅自使用。
12.2乙方保证在货物交货时或安装完毕前向甲方提供本合同中甲方不拥有知识产权的软件的授权使用证明。对于乙方拥有自主知识产权的软件，乙方应提供由乙方授权代表签署并加盖公章的授权使用证明；对乙方不拥有知识产权的软件，乙方应提供由拥有知识产权的原厂商签署的授权使用证明。

12.3 乙方应保证甲方在中华人民共和国使用本合同货物、服务或其任何一部分时不受第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计等知识产权或其他合法权利的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用以及赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方因此承担任何责任或费用的，有权向乙方全额追偿。
12.4对因甲方自行对乙方提供给甲方的应用软件进行修改所引起的指控，乙方不承担责任。
12.5 甲方应按照中国法律规定履行并保护在本合同履行中涉及到的属于乙方或第三方的知识产权的义务。
12.6本合同条款的规定不因本合同的到期或提前解除而失效。
13、不可抗力
13.1 如果双方任何一方由于遭受不能预见、不能避免并不能克服的客观的不可抗力的事件，致使影响合同履行，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的客观情况。
13.2遭受不可抗力一方应在不可抗力事件发生后2日内以书面形式通知另一方；并在事件发生后 10日内，将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对合同影响程度的说明用特快专递或挂号信的形式寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续60日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。
13.3除非迟延履行后发生不可抗力事件的，发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。
13.4 受事件影响的一方应在不可抗力事件影响停止或消除后10日内将不可抗力事件已停止的报告以书面形式通知对方。
14、税费
14.1 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

14.2 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

14.3中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

15、违约责任
15.1乙方交付的工程不符合本合同约定的，应当在甲方限定期限内予以免费修补。如乙方未能按照本合同规定的期限完成工程交付，或通过隐蔽工程验收或安装验收或竣工验收，乙方应每日按合同总金额的5‰（千分之五）向甲方支付违约金。
15.2如竣工验收失败次数超过三次或超过合同约定的有关期限，甲方有权拒绝验收，并按乙方违约处理。除有权要求乙方支付违约金外，甲方有权解除本合同，要求退还全部或部分货物。由此给甲方造成其他损失的，乙方应另行赔偿全部损失。
15.3 乙方违反维护、培训、技术支持、售后服务等技术服务或质量保证期内的义务时，乙方每次每项应按合同总金额的1‰（千分之一）向甲方支付违约金。
15.4乙方不能按合同约定提供质量保证期内足期维保服务及相关足期维保承诺导致甲方相关费用增加的，甲方有权直接从未支付货款或者履约保证金中扣除相应金额的款项用于购买不足期部分的维保服务，经抵扣仍不足的，乙方应当予以补足。因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。
15.5乙方违反本合同约定的其他义务的，应每次每项按合同总金额的【5】‰（千分之【五】）向甲方支付违约金。
15.6当乙方因各类违约行为所应支付的违约金的累计金额达到合同总金额的5%（百分之五）时，甲方有权解除合同，乙方应承担因合同解除给甲方造成的一切损失。
15.7如果因乙方提供的工程质量或服务问题导致甲方损失的，乙方应予全额赔偿。
15.8乙方应对其违约行为承担赔偿责任时，如果本合同约定的违约金、滞纳金、赔偿金不足以赔偿甲方全部损失的，乙方还应当对不足部分承担继续赔偿的责任。此外，甲方有权直接从未支付货款或者履约保证金中扣除相应金额的款项作为乙方应支付的违约金或赔偿金。
15.9若甲方逾期支付工程款，经乙方书面催告后仍未支付的，甲方应每日按逾期付款金额的0.2‰（万分之二）向乙方支付违约金，直至支付工程款为止，但甲方支付的违约金最多不得超过逾期付款金额的5%（百分之五）；违约金达到合同总金额的5%（百分之五）时，乙方有权解除合同。
15.10 按本合同约定支付的违约金不足以弥补对方损失的，违约一方应予以补足。本合同所称的甲方损失，是指甲方因调查乙方的违约行为、采取补救措施而支出的所有费用，包括但不限于甲方的先期经济投入，以及甲方向乙方及有关单位追索而发生的仲裁费、诉讼费、执行费、保全费、保全责任保险费、公证费、律师费、差旅费等费用。
15.11 违约金的支付不影响甲乙双方履行本合同规定的其他各项义务。
16、合同解除
16.1除本合同另有约定外，当发生以下情形之一时，视为乙方构成根本违约，甲方有权解除合同并向乙方要求赔偿，发生第（1）、（5）至第（11）项的情形时，乙方还应向甲方支付合同总金额20%的违约金：
（1）乙方未能按照本合同履行规定的义务，致使甲方无法实现合同目的；
（2）乙方发生分立、并购、重组、解散等重大改变；
（3）乙方因清偿诉讼债务被扣押资产、冻结账户；
（4）乙方申请或被申请重整、和解或者破产清算；
（5）乙方将本合同转包或分包；
（6）乙方未经甲方事先书面同意，部分转让或全部转让其应履行的合同义务或者应享有的合同权利的；
（7）乙方所提供货物或服务存在严重瑕疵或重大缺陷；
（8）给甲方或中国人民银行的既有硬件、软件或其他财产造成重大损害（包括损失额超过（人民币￥3,000.00）元(大写：人民币叁仟元整)或造成重大负面影响的）；
（8）乙方不具备相应的资质、资质失效的或资质存在重大瑕疵的；
（10）乙方违反本合同约定并在甲方给予书面通知后【15】个工作日内仍未采取合理有效且被甲方书面认可的补救措施；
（11）法律规定和本合同约定的其他甲方有权解除合同的情形。
16.2甲方解除合同后，乙方应当在合同解除后的5日内将甲方已经支付的款项返还给甲方，如果有违约金或赔偿金的，应当进行合并计算。逾期返还的，乙方应当按照该等款项合并总额的千分之五的标准按日向甲方支付滞纳金。返还款项时，乙方已经提供且被甲方认可的服务所对应的服务费用应当予以相应的扣减。
16.3 在甲方根据上述规定终止合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与乙方未能通过甲方验收的货物相同或类似的设备或软件，并自行安排安装调试，如甲方因此支付的费用加上应向乙方支付的费用（如有）超出合同总金额，则乙方应当向甲方赔偿超出部分的款项，并承担由此造成甲方的损失。
17、合同文件及资料的使用
17.1 乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将合同中的规定、有关规格、计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与本合同的有关人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

17.2 除非执行合同需要，在事先未得到甲方书面同意的情况下，乙方不得使用本合同条款中所列举的任何文件和资料。

17.3 除合同本身以外，由甲方提供给乙方的所有资料始终为甲方所有的财产，乙方应于合同义务履行完毕后【7】日内将上述资料包括副本退还给甲方。
18、保密条款

18.1乙方应对在本合同履行过程中知悉的有关对方的商业秘密、国家秘密等承担保密义务。除经甲方的同意或法律、法规另有规定，乙方不得向本合同以外的任何第三人提供、泄漏上述秘密。乙方违反保密义务的，应按附件一《业务合作保密协议》的约定承担违约责任。由此给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任。

18.2 不论合同是否解除或终止，本条款持续有效。

18.3 甲、乙双方在提出相关争议，以及在争议协商处理、仲裁或诉讼、投诉中，均有权在必要的范围内不受限制地以口头或书面引述、以及以其它合理方式利用本合同的整体及/或任何部分条款内容。上述行为不应当被视为泄露本合同相关的商业秘密、国家秘密，也不应当被认为违约。

19、权利的保留

19.1 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

19.2 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，双方同意该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时合同双方应当依据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

19.3 在本合同履行期间，因中国法律、法规的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方应协商一致尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

20、转让

20.1除非得到甲方的书面同意，本合同项下的权利和义务不得转让。
20.2乙方不得将本合同项下的义务转包或分包给其他单位或个人。
21、主导语言

21.1 合同书写应用中文，甲、乙双方所有的来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写，以外文书写的必须附有相应的中文译本。如果两种文本的含义发生冲突，双方同意以中文文本为准。
22、争端的解决
22.1 在执行本合同中所发生的争端，或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过协商解决。如通过协商方式仍不能解决争议，双方同意依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
22.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。
23、法律适用
23.1 本合同及其附件的订立、效力、解释、履行、变更、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
23.2 对本合同的任何解释均应以书面形式作出。
24、合同的终止
24.1 甲、乙双方均不得单方面随意变更或解除合同。当出现下列情况时本合同自行终止：
（1） 本合同正常履行完毕；
（2） 不可抗力导致本合同根本无法履行或进一步履行已没有必要时；
（3） 一方根据本合同规定提出解除合同后，本合同在责任方按照本合同的约定履行完毕全部支付义务或其他义务后终止。
25、其他
25.1各方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递的方式送出。如果以专人送递或特快专递发送，以到达至双方约定的地址或通讯联络地视为送达；如果以传真发送，以送达至对方的传真机并经对方确认视为送达。
双方的联络方式以本合同首部载明为准。任何一方变更列明的通讯地址、传真等联络方式的，应提前五日书面通知对方。否则，任何一方通知按本合同载明地址寄出即视为送达，由此引发的法律后果由受送达方承担。
25.2本合同一式四份，甲方持二份，乙方持二份，经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字、加盖单位公章或合同章，并在甲方收到履约保证金后生效。
26、合同附件
本合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同样法律效力。当附件与主合同发生冲突时以主合同为准。
合同附件目录如下：
附件一、业务合作保密协议
附件二、合同清单及价格
附件三、甲方业务需求及技术规范
附件四、乙方售后服务与质量保证承诺
附件五、《中国人民银行征信中心采购合同验收单》
附件六、中标通知书
附件七、投标人拥有者性别声明
（本行以下无正文）
甲    方：中国人民银行征信中心  乙    方：上海中阳建设工程有限公司 
单位盖章：                      单位盖章：
法定代表人或其授权代表签字：    法定代表人或其授权代表签字：
日    期：                      日    期：
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